|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от ____________№ _____ |
| --- | --- |

План

подготовки зонального этапа краевого конкурса

«Во славу Кубани, на благо России»

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта постановления главы | ОК, И.В. Гужова | до 29.11.2018 |  |
| 2 | Разработка положения муниципального этапа краевого конкурса «Во славу Кубани, на благо России» | РОМЦК, А.К. Лебедева | до 29.11.2018 |  |
| 3 | Разработка макета баннера | РОМЦК, А.К. Лебедева | до 10.12.2018 |  |
| 4 | Разработка каталога «Мастера декоративно прикладного и художественного творчества Щербиновского района» | РОМЦК, А.К. Лебедева, все руководители учреждений культуры | до 15.12.2018 |  |
| 5 | Разработка рабочего комплекта для жюри и краевого оргкомитета конкурса | РОМЦК, А.К. Лебедева | до 15.12.2018 |  |
| 6 | Заказ в рекламном агентстве стендов, баннеров, эмблемы, каталогов работ мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества Щербиновского района, раздаточного материала | РОМЦК, А.К. Лебедева | до 15.12.2018 |  |
| 7 | Композиционное оформление и монтаж художественной галереи | О.В. Соколенко | 12.02.2019 |  |
| 8 | Композиционное оформление и монтаж выставки декоративно – прикладного искусства | О.Е. Лебедева | 12.02.2019 |  |
| Формирование конкурсной программы |  |  |  |  |
| 9 | Организация работы жюри | ОК, И.В. Гужова | 30.11.2018 |  |
| Творческие вопросы |  |  |  |  |
| 10 | Отбор концертных номеров | РОМЦК, А.К. Лебедева | 08.12.2018-09.12.2018 |  |
| 11 | Формирование единого концертного блока | РОМЦК, А.К. Лебедева | до 29.12.2018 |  |
| 12 | Написание сценария | ОК, И.В. Гужова РОМЦК, А.К. Лебедева | до 15.12.2018 |  |
| 13 | Нарезки тематической хроники | Отдел молодежи | 15.12.2018 |  |
| 14 | Подготовка дикторского текста | РОМЦК А.К. Лебедева | до 15.12.2019 |  |
| 15 | Запись световой партитуры | ЦНТ А.Е. Максимова | до 10.01.2019 |  |
| 16 | Запись звуковой партитуры | ЦНТ А.Е. Максимова | до 10.01.2019 |  |
| 17 | Организация репетиций | РОМЦК А.К. Лебедева ЦНТ А.Е. Максимова | с 15.12.2018 по 14.02.2019 |  |
| 18 | Изготовление декораций | Руководители всех учреждений культуры | до 12.02.2019 |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                           И.В. Гужова