ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В

# МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования», в том числе: | всего | 486 004 332,39 | 180 927 032,39 | 152 027 100,0 | 153 050 200,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края (далее - краевой бюджет) | 337 490 546,0 | 118 801 246,0 | 109 278 500,0 | 109 410 800,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район (далее - местный бюджет) | 146 520 748,86 | 60 132 748,86 | 42 748 600,0 | 43 639 400,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район* (далее - местный бюджет*) | 1 993 037,53 | 1 993 037,53 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 456 748 675,51 | 167 928 026,69 | 143 965 005,86 | 144 855 642,96 | выполнение муниципального задания |  | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район (далее - управление образования) –участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 311 179 600,0 | 108 731 200,0 | 101 224 200,0 | 101 224 200,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 143 576 037,98 | 57 203 789,16 | 42 740 805,86 | 43 631 442,96 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 1 993 037,53 | 1 993 037,53 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | всего | 10 612 000,0 | 3 772 900,0 | 3 353 400,0 | 3 485 700,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работникам |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой | 10 612 000,0 | 3 772 900,0 | 3 353 400,0 | 3 485 700,0 |  |  |  |
| 1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реали- | всего | 12 416 000,0 | 3 014 200,0 | 4 700 900,0 | 4 700 900,0 | обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 12 416 000,0 | 3 014 200,0 | 4 700 900,0 | 4 700 900,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | зующие общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | всего | 132 206,71 | 132 206,71 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 122 946,0 | 122 946,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 260,71 | 9 260,71 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4.1 | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | всего | 132 206,71 | 132 206,71 | 0,0 | 0,0 | профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 122 946,0 | 122 946,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 260,71 | 9 260,71 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | всего | 25 890,52 | 10 139,34 | 7 794,14 | 7 957,04 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального |  | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | местный бюджет | 25 890,52 | 10 139,34 | 7 794,14 | 7 957,04 | образования Щербиновский район |  |  |
| 1.6. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений | всего | 2 817 766,55 | 2 817 766,55 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 2 817 766,55 | 2 817 766,55 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.7. | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | всего | 91 793,10 | 91 793,10 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 91 793,10 | 91 793,10 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.8. | Решение социально значимых вопросов | всего | 3 160 000,0 | 3 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых вопросов |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 3 160 000,0 | 3 160 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования», в том числе: | всего | 659 788 952,94 | 238 635 752,94 | 210 487 100,0 | 210 666 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 517 304 154,0 | 175 749 854,0 | 170 693 300,0 | 170 861 000,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 140 269 947,30 | 60 671 047,30 | 39 793 800,0 | 39 805 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 2 214 851,64 | 2 214 851,64 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 620 066 235,92 | 217 360 920,52 | 201 347 007,70 | 201 358 307,70 | выполнение муниципального задания |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 499 821 700,0 | 168 493 100,0 | 165 664 300,0 | 165 664 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 118 661 220,28 | 47 284 504,88 | 35 682 707,70 | 35 694 007,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 1 583 315,64 | 1 583 315,64 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 2 574 700,0 | 696 900,0 | 935 600,0 | 942 200,0 | обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 2 574 700,0 | 696 900,0 | 935 600,0 | 942 200,0 |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | всего | 13 457 500,0 | 5 109 600,0 | 4 093 400,0 | 4 254 500,0 | предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 13 457 500,0 | 5 109 600,0 | 4 093 400,0 | 4 254 500,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | всего | 1 603 495,29 | 1 603 495,29 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 940 254,0 | 940 254,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 663 241,29 | 663 241,29 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.2 | Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального | всего | 71 400,0 | 71 400,0 | 0,0 | 0,0 | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 66 400,0 | 66 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | образования Щербиновский район | местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | муниципального образования Щербиновский район |  |  |
| 2.4.3. | Проведение мероприятий по приобретению автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций | всего | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 797 500,0 | 797 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 652 500,0 | 652 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.4. | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций | всего | 82 095,29 | 82 095,29 | 0,0 | 0,0 | профилактика терроризма в части обеспечения -инженерно технической защищенности муниципальных образовательных организаций |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 76 354,0 | 76 354,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 741,29 | 5 741,29 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений | всего | 6 731 374,30 | 6 731 374,30 | 0,0 | 0,0 | организация и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 6 731 374,30 | 6 731 374,30 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.6 | Меры социальной поддержки | всего | 13 625 575,60 | 5 427 685,40 | 4 098 945,10 | 4 098 945,10 | предоставление мер |  | управление образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | местный бюджет | 12 994 039,60 | 4 796 149,40 | 4 098 945,10 | 4 098 945,10 | социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет* | 631 536,0 | 631 536,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.7 | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | всего | 29 452,53 | 5 158,13 | 12 147,20 | 12 147,20 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 29 452,53 | 5 158,13 | 12 147,20 | 12 147,20 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2.8 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 904 690,86 | 904 690,86 | 0,0 | 0,0 | создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 904 690,86 | 904 690,86 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.9 | Решение социально значимых мероприятий | всего | 510 000,0 | 510 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых мероприятий |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 510 000,0 | 510 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.10 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | всего | 285 928,44 | 285 928,44 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 285 928,44 | 285 928,44 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей», в том числе: | всего | 70 087 322,29 | 27 105 022,29 | 21 482 100,0 | 21 500 200,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 371 800,0 | 500 600,0 | 429 600,0 | 441 600,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 68 608 372,28 | 26 497 272,28 | 21 052 500,0 | 21 058 600,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 107 150,01 | 107 150,01 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений дополнительного образования | всего | 68 336 952,06 | 26 225 852,06 | 21 052 500,0 | 21 058 600,0 | выполнение муниципального задания |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 68 229 802,05 | 26 118 702,05 | 21 052 500,0 | 21 058 600,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 107 150,01 | 107 150,01 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих | Всего | 1 033 200,0 | 412 000,0 | 304 600,0 | 316 600,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 1 033 200,0 | 412 000,0 | 304 600,0 | 316 600,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Осуществление от дельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» | всего | 338 600,0 | 88 600,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | предоставление социальной поддержки, отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 338 600,0 | 88 600,0 | 125 000,0 | 125 000,0 |  |  |  |
| 3.4. | Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для | всего | 177 028,73 | 177 028,73 | 0,0 | 0,0 | создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | получения детьми-инвалидами качественного образования | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |
|  |  | местный бюджет | 177 028,73 | 177 028,73 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений | всего | 135 908,42 | 135 908,42 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 135 908,42 | 135 908,42 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.6 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | всего | 65 633,08 | 65 633,08 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 65 633,08 | 65 633,08 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы», в том числе | всего | 70 536 792,57 | 24 548 692,57 | 22 991 200,0 | 22 996 900,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 857 900,0 | 717 300,0 | 570 300,0 | 570 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 68 678 569,17 | 23 831 069,17 | 22 420 900,0 | 22 426 600,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 323,40 | 323,40 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район | всего | 12 820 518,17 | 4 273 518,17 | 4 273 500,0 | 4 273 500,0 | финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновский |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 12 820 500,0 | 4 273 500,0 | 4 273 500,0 | 4 273 500,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 18,17 | 18,17 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.2 | Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений | всего | 53 688 390,10 | 18 736 190,10 | 17 473 900,0 | 17 478 300,0 | выполнение муниципального задания |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 53 541 084,87 | 18 588 884,87 | 17 473 900,0 | 17 478 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 305,23 | 305,23 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.3 | Мероприятия в области образования, в том числе | всего | 1 766 800,0 | 659 500,0 | 553 000,0 | 554 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 766 800,0 | 659 500,0 | 553 000,0 | 554 300,0 |  |  |  |
| 4.3.1 | Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности, организация и проведение всероссийских, краевых и муниципальных мероприятий | всего | 743 600,0 | 306 800,0 | 217 800,0 | 219 000,0 | участие учащихся, педагогов в социально значимых мероприятиях, организация и проведение всероссийских, краевых и муниципальных мероприятий |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 743 600,0 | 306 800,0 | 217 800,0 | 219 000,0 |  |  |  |
| 4.3.2 | Организация муниципальных интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей | Всего | 39 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | повышение эффективности участия школьников в интеллектуальных и мероприятиях различного уровня. Выявление способных, талантливых детей, реализация их индивидуальной творческих образовательной траектории. Поощрение лучших школьников |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 39 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.3.3 | Участие одаренных детей и педагогов в интеллектуальных и творческих мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня | всего | 182 167,87 | 92 167,87 | 45 000,0 | 45 000,0 | участие учащихся и педагогов в мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 182 167,87 | 92 167,87 | 45 000,0 | 45 000,0 |  |  |  |
| 4.3.4 | Развитие системы моральной поддержки работников путем проведения конкурсов: «Директор школы Кубани», «Учитель года Кубани», «Воспитатель года Кубани», «Библиотекарь года Кубани», «Педагог-психолог года Кубани», «День учителя» | всего | 84 619,0 | 23 219,0 | 30 700,0 | 30 700,0 | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 84 619,0 | 23 219,0 | 30 700,0 | 30 700,0 |  |  |  |
| 4.3.5 | Проведение и участие в краевых, зональных и районных туристических, спортивных соревнованиях муниципальных образовательных учреждений | всего | 249 431,68 | 135 931,68 | 56 700,0 | 56 800,0 | совершенствование спортивного мастерства учащимися образовательных учреждений |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 249 431,68 | 135 931,68 | 56 700,0 | 56 800,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.3.6 | Проведение и участие в социально-значимых мероприятиях военно-патриотической направленности | всего | 171 381,45 | 29 381,45 | 71 000,0 | 71 000,0 | повышение уровня военно-патриотического воспитания у подрастающего поколения |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 171 381,45 | 29 381,45 | 71 000,0 | 71 000,0 |  |  |  |
| 4.3.7 | Обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятий | всего | 40 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятий |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |
| 4.3.8 | Повышение квалификации (участие в семинарах, стажировках, конференциях работников отраслевого (функционального) органа местного самоуправления) | всего | 29 600,0 | 0,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | повышение квалификации (участие в семинарах, стажировках, конференциях работников отраслевого (функционального) органа местного самоуправления |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 29 600,0 | 0,0 | 14 800,0 | 14 800,0 |  |  |  |
| 4.3.9 | Курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов | всего | 227 000,0 | 59 000,0 | 84 000,0 | 84 000 | повышения квалификации муниципальных тьюторов |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 227 000,0 | 59 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой, аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | всего | 1 710 900,0 | 570 300,0 | 570 300,0 | 570 300,0 | материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой, аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 1 710 900,0 | 570 300,0 | 570 300,0 | 570 300,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 4.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов | всего | 28 534,52 | 28 534,52 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 28 534,52 | 28 534,52 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.6 | Реализация организационных вопросов | всего | 366 452,59 | 218 652,59 | 73 900,0 | 73 900,0 | реализация организационных вопросов |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 366 452,59 | 218 652,59 | 73 900,0 | 73 900,0 |  |  |  |
| 4.7 | Информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | всего | 155 197,19 | 61 997,19 | 46 600,0 | 46 600,0 | информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления |  | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 155 197,19 | 61 997,19 | 46 600,0 | 46 600,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1 286 417 400,19 | 471 216 500,19 | 406 987 500,0 | 408 213 400,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 858 024 400,0 | 295 769 000,0 | 280 971 700,0 | 281 283 700,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 424 077 637,61 | 171 132 137,61 | 126 015 800,0 | 126 929 700,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 4 315 362,58 | 4 315 362,58 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

# *Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2017 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                                О.П. Приставка