ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В

# МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования», в том числе: | всего | 897 294 213,12 | 185 111 635,37 | 196 690 112,88 | 186 516 664,87 | 165 017 700,0 | 163 958 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края (далее - краевой бюджет) бюджет муниципального | 638 336 146,0 | 121 994 246,0 | 128 611 600,0 | 131 334 600,0 | 128 114 800,0 | 128 280 900,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | образования Щербиновский район (далее - местный бюджет) | 249 748 945,72 | 61 124 351,84 | 64 373 308,38 | 51 671 185,50 | 36 902 900,0 | 35 677 200,0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район* (далее - местный бюджет*) | 9 209 121,40 | 1 993 037,53 | 3 705 204,50 | 3 510 879,37 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных дошкольных образовательных организаций | всего | 829 781 204,88 | 171 942 122,64 | 180 164 093,49 | 168 239 288,75 | 155 227 500,0 | 154 208 200,0 | выполнение муниципального задания | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район (далее - управление образования) –участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 588 431 900,0 | 111 924 200,0 | 117 942 600,0 | 119 021 700,0 | 119 771 700,0 | 119 771 700,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 232 605 488,51 | 58 024 885,11 | 58 973 954,02 | 45 714 349,38 | 35 455 800,0 | 34 436 500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 8 743 816,37 | 1 993 037,53 | 3 247 539,47 | 3 503 239,37 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическимработникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | всего | 20 502 000,0 | 3 772 900,0 | 4 213 600,0 | 4 043 200,0 | 4 153 100,0 | 4 319 200,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работникам | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой | 20 502 000,0 | 3 772 900,0 | 4 213 600,0 | 4 043 200,0 | 4 153 100,0 | 4 319 200,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 18 434 400,0 | 3 014 200,0 | 3 174 000,0 | 3 866 200,0 | 4 190 000,0 | 4 190 000,0 | обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 18 434 400,0 | 3 014 200,0 | 3 174 000,0 | 3 866 200,0 | 4 190 000,0 | 4 190 000,0 |  |  |
| 1.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | всего | 7 650 276,71 | 132 206,71 | 1 915 600,0 | 5 602 470,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 977 846,0 | 122 946,0 | 1 781 400,0 | 3 073 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 672 430,71 | 9 260,71 | 134 200,0 | 2 528 970,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1 | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | всего | 2 349 006,71 | 132 206,71 | 0,0 | 2 216 800,0 | 0,0 | 0,0 | профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 122 946,0 | 122 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 226 060,71 | 9 260,71 | 0,0 | 2 216 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | защищенности муниципальных образовательных организаций |  |
| 1.4.2. | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | всего | 5 301 270,0 | 0,0 | 1 915 600,0 | 3 385 670,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 4 854 900,0 | 0,0 | 1 781 400,0 | 3 073 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 446 370,0 | 0,0 | 134 200,0 | 312 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных организаций |  |
| 1.5. | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | всего | 11 162,07 | 9 678,55 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | местный бюджет | 11 162,07 | 9 678,55 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальногообразованияЩербиновский район |  |
| 1.6. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | всего | 10 476 548,40 | 2 988 734,37 | 4 790 491,11 | 1 421 722,92 | 647 100,0 | 628 500,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 10 018 883,37 | 2 988 734,37 | 4 332 826,08 | 1 421 722,92 | 647 100,0 | 628 500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 457 665,03 | 0,0 | 457 665,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 2 842 477,86 | 91 793,10 | 930 844,76 | 407 640,0 | 800 000,0 | 612 200,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципаль | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | местный бюджет | 2 834 837,86 | 91 793,10 | 930 844,76 | 400 000,0 | 800 000,0 | 612 200,0 | ных образовательных организаций |  |
|  |  | местный бюджет* | 7 640,0 | 0,0 | 0,0 | 7 640,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Решение социально значимых вопросов | всего | 5 990 000,0 | 3 160 000,0 | 1 500 000,0 | 1 330 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых вопросов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 5 990 000,0 | 3 160 000,0 | 1 500 000,0 | 1 330 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в муниципальных образовательных организациях | всего | 1 606 143,20 | 0,0 | 0,0 | 1 606 143,20 | 0,0 | 0,0 | предупреждение и ликвидация (минимизация) последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных образовательных организациях | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 1 606 143,20 | 0,0 | 0,0 | 1 606 143,20 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования», в том числе: | всего | 1 249 918 667,70 | 239 477 126,13 | 266 428 658,03 | 279 556 783,54 | 230 884 400,0 | 233 571 700,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 994 000 231,72 | 177 112 254,0 | 203 977 277,72 | 220 373 200,0 | 194 059 500,0 | 198 478 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 246 507 198,50 | 60 150 020,49 | 58 367 435,93 | 56 071 142,08 | 36 824 900,0 | 35 093 700,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 9 411 237,48 | 2 214 851,64 | 4 083 944,38 | 3 112 441,46 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 1 110 040 843,84 | 217 340 299,60 | 231 171 743,0 | 231 544 001,24 | 215 459 800,0 | 214 525 000,0 | выполнение муниципального задания | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 912 807 077,72 | 169 885 500,0 | 180 907 077,72 | 188 909 100,0 | 186 552 700,0 | 186 552 700,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 189 725 407,39 | 45 871 483,96 | 47 027 360,10 | 39 947 163,33 | 28 907 100,0 | 27 972 300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 7 508 358,73 | 1 583 315,64 | 3 237 305,18 | 2 687 737,91 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 3 533 600,0 | 666 900,0 | 700 300,0 | 617 400,0 | 759 700,0 | 789 300,0 | обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 3 533 600,0 | 666 900,0 | 700 300,0 | 617 400,0 | 759 700,0 | 789 300,0 |  |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим | всего | 25 492 300,0 | 5 109 600,0 | 5 318 200,0 | 4 825 900,0 | 5 019 100,0 | 5 219 500,0 | предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 25 492 300,0 | 5 109 600,0 | 5 318 200,0 | 4 825 900,0 | 5 019 100,0 | 5 219 500,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  | и освещения педагогическим работникам |  |
| 2.4. | Отдельные мероприятия, в том числе: | всего | 58 897 813,72 | 1 603 495,29 | 16 271 700,0 | 32 271 918,43 | 2 538 000,0 | 6 212 700,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 48 507 254,0 | 940 254,0 | 15 401 700,0 | 24 520 800,0 | 1 728 000,0 | 5 916 500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10 390 559,72 | 663 241,29 | 870 000,0 | 7 751 118,43 | 810 000,0 | 296 200,0 |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | всего | 9 059 400,0 | 0,0 | 0,0 | 9 059 400,0 | 0,0 | 0,0 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 8 425 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 425 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | местный бюджет | 634 300,0 | 0,0 | 0,0 | 634 300,0 | 0,0 | 0,0 | городах, условий для занятия физической культурой и спортом |  |
| 2.4.2 | Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Щербиновский район | всего | 591 900,0 | 71 400,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 420 500,0 | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Щербиновский район | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 550 400,0 | 66 400,0 | 93 000,0 | 0,0 | 0,0 | 391 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41 500,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 29 500,0 |  |  |
| 2.4.3. | Проведение мероприятий по приобретению автобусов и микроавтобусов для обеспечения | всего | 6 360 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 2 372 000,0 | 2 538 000,0 | 0,0 | приобретение автобусов и микроавтобусов для | управление образования – участник муниципальной |
|  |  | краевой бюджет | 4 445 500,0 | 797 500,0 | 0,0 | 1 920 000,0 | 1 728 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 914 500,0 | 652 500,0 | 0,0 | 452 000,0 | 810 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | подвоза учащихся |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения подвоза учащихся | программы |
| 2.4.4. | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно- технической защищенности муниципальных образовательных организаций | всего | 6 726 660,29 | 82 095,29 | 0,0 | 5 544 565,0 | 0,0 | 1 100 000,0 | профилактика терроризма в части обеспечения -инженерно технической защищенности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 1 099 354,0 | 76 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 627 306,29 | 5 741,29 | 0,0 | 5 544 565,0 | 0,0 | 77 000,0 |  |  |
| 2.4.5. | Мероприятия дл организации и проведения капитального ремонта здания и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта здания и сооружений | управление образования – участник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | в общеобразовательных организациях | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях | муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4.6. | Обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россиской Федерации от 29 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение соответствия санитарных узлов и комнат личной гигиены муниципальных общеобразовательных организаций требованиям, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | декабря 201 года №189, в том числе за счет строительства пристроек, реконструкции зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях размещения санитарных узлов, комнат личной гигиены |  |  |  |  |  |  |  | 2.4.2.2821-10 |  |
| 2.4.7 | Мероприятия для организации и проведения капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением | всего | 16 344 353,43 | 0,0 | 7 197 500,0 | 9 146 853,43 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 14 966 300,0 | 0,0 | 6 693 600,0 | 8 272 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | местный бюджет | 1 378 053,43 | 0,0 | 503 900,0 | 874 153,43 | 0,0 | 0,0 | сооружениям муниципальных образовательных организаций |  |
| 2.4.8. | Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи |  |
| 2.4.9. | Создание (обновление) материально-технической базы дляреализацииосновных и дополнительных общеобразовательных программцифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | всего | 9 191 600,0 | 0,0 | 3 335 700,0 | 1 163 700,0 | 0,0 | 4 692 200,0 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо- | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | местности и малых городах за исключением приобретения движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных | краевой бюджет | 8 821 800,0 | 0,0 | 3 202 200,0 | 1 117 100,0 | 0,0 | 4 502 500,0 | вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |
|  |  | местный бюджет | 369 800,0 | 0,0 | 133 500,0 | 46 600,0 | 0,0 | 189 700,0 |  |  |
| 2.4.10 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных | всего | 10 623 900,0 | 0,0 | 5 638 500,0 | 4 985 400,0 | 0,0 | 0,0 | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 10 198 800,0 | 0,0 | 5 412 900,0 | 4 785 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 425 100,0 | 0,0 | 225 600,0 | 199 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | областей, за исключением приобретения движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  | современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей |  |
| 2.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | всего | 19 246 253,74 | 6 780 580,72 | 2 359 178,37 | 4 796 294,65 | 2 693 800,0 | 2 616 400,0 | организация и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 19 066 187,67 | 6 780 580,72 | 2 211 383,30 | 4 764 023,65 | 2 693 800,0 | 2 616 400,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 180 066,07 | 0,0 | 147 795,07 | 32 271,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6 | Меры социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания, обеспечения молоком обучающихся и обеспечение бесплатным двухразовым питанием, в том числе в виде компенсации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 21 841 797,59 | 6 004 631,62 | 4 618 296,75 | 4 001 269,22 | 3 608 800,0 | 3 608 800,0 | предоставление мер социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, в части компенсации удорожания стоимости питания, обеспечения молоком обучающихся и обеспечение бесплатным двухразовым питанием | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 20 432 231,01 | 5 373 095,62 | 4 232 698,72 | 3 608 836,67 | 3 608 800,0 | 3 608 800,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 1 409 566,58 | 631 536,0 | 385 598,03 | 392 432,55 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе в виде компенсации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 2.7 | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работаю- | всего | 4 412,93 | 2 929,41 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление компенсационных выплат на возмещение расхо- | управление образования – участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | щим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район | местный бюджет | 4 412,93 | 2 929,41 | 1 483,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | довпо оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский район |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 2 093 475,49 | 1 013 511,05 | 1 079 964,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 1 910 336,60 | 1 013 511,05 | 896 825,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 183 138,89 | 0,0 | 183 138,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Решение социально значимых вопросов | всего | 3 660 000,0 | 510 000,0 | 1 650 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | решение социально значимых вопросов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 3 660 000,0 | 510 000,0 | 1 650 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 5 108 170,39 | 445 178,44 | 3 257 791,95 | 0,0 | 805 200,0 | 600 000,0 | повышение уровня | управление образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | местный бюджет | 4 978 063,18 | 445 178,44 | 3 127 684,74 | 0,0 | 805 200,0 | 600 000,0 | пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет* | 130 107,21 | 0,0 | 130 107,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей», в том числе: | всего | 130 926 934,20 | 26 605 499,43 | 31 451 843,70 | 30 307 291,07 | 21 576 800,0 | 20 985 500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 271 100,0 | 500 600,0 | 2 500 000,0 | 407 000,0 | 423 300,0 | 440 200,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 125 799 841,82 | 25 997 749,42 | 28 505 753,40 | 29 597 539,0 | 21 153 500,0 | 20 545 300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 855 992,38 | 107 150,01 | 446 090,30 | 302 752,07 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальных организаций дополнительного образования | всего | 123 617 089,32 | 25 727 159,93 | 28 568 677,32 | 27 769 452,07 | 21 078 900,0 | 20 472 900,0 | выполнение муниципального задания | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 122 820 434,94 | 25 620 009,92 | 28 181 925,02 | 27 466 700,0 | 21 078 900,0 | 20 472 900,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 796 654,38 | 107 150,01 | 386 752,30 | 302 752,07 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическимработникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | Всего | 2 254 500,0 | 412 000,0 | 572 000,0 | 407 000,0 | 423 300,0 | 440 200,0 | предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 2 254 500,0 | 412 000,0 | 572 000,0 | 407 000,0 | 423 300,0 | 440 200,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3 | Осуществление от дельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» | всего | 114 700,0 | 88 600,0 | 26 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление социальной поддержки, отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 114 700,0 | 88 600,0 | 26 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» |  |
| 3.4. | Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 235 536,0 | 176 198,0 | 59 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 176 198,0 | 176 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 59 338,0 | 0,0 | 59 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5. | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | всего | 282 908,42 | 135 908,42 | 0,0 | 0,0 | 74 600,0 | 72 400,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 282 908,42 | 135 908,42 | 0,0 | 0,0 | 74 600,0 | 72 400,0 |  |  |
| 3.6 | Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 310 161,46 | 65 633,08 | 244 528,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 310 161,46 | 65 633,08 | 244 528,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7. | Отдельные мероприятия, в том числе | всего | 4 112 039,0 | 0,0 | 1 981 200,0 | 2 130 839,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 901 900,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 210 139,0 | 0,0 | 79 300,0 | 2 130 839,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7.1. | Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | всего | 130 839,,0 | 0,0 | 0,0 | 130 839,0 | 0,0 | 0,0 | участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 130 839,,0 | 0,0 | 0,0 | 130 839,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7.2 | Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | всего | 3 981 200,0 | 0,0 | 1 981 200,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 1 901 900,0 | 0,0 | 1 901 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 079 300,0 | 0,0 | 79 300,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Мероприятия по обеспечению организационных вопросов для реализации муниципальной программы», в том числе | всего | 135 822 366,88 | 24 553 595,82 | 26 925 992,76 | 30 196 978,30 | 27 097 800,0 | 27 048 000,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 397 022,28 | 717 300,0 | 2 835 822,28 | 5 082 300,0 | 3 380 800,0 | 3 380 800,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 120 018 827,18 | 23 835 972,42 | 24 090 141,87 | 24 708 512,89 | 23 717 000,0 | 23 667 200,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | местный бюджет* | 406 517,42 | 323,40 | 28,61 | 406 165,41 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновскийрайон | всего | 23 829 451,53 | 4 273 518,17 | 4 735 600,0 | 4 988 733,36 | 4 915 800,0 | 4 915 800,0 | финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Щербиновский | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 23 756 500,0 | 4 273 500,0 | 4 735 600,0 | 4 915 800,0 | 4 915 800,0 | 4 915 800,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 72 951,53 | 18,17 | 0,0 | 72 933,36 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений | всего | 102 213 987,74 | 18 754 924,26 | 20 067 930,10 | 22 299 133,38 | 20 560 200,0 | 20 531 800,0 | выполнение муниципального задания | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 10 221 122,28 | 147 000,0 | 1 824 122,28 | 3 250 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 91 659 842,17 | 18 607 619,03 | 18 243 783,75 | 18 716 439,39 | 18 060 200,0 | 18 031 800,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 333 023,29 | 305,23 | 24,07 | 332 693,99 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3 | Мероприятия в области образования, в том числе | всего | 3 548 111,02 | 642 382,29 | 921 428,73 | 770 000,0 | 616 000,0 | 598 300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 548 111,02 | 642 382,29 | 921 428,73 | 770 000,0 | 616 000,0 | 598 300,0 |  |  |
| 4.3.1 | Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности, организация, проведение и участие во всероссийских, краевых и муниципальных мероприятиях | всего | 1 773 235,71 | 305 900,22 | 437 635,49 | 400 000,0 | 320 000,0 | 309 700,0 | участие учащихся, педагогов в социально значимых мероприятиях, организация и проведение всероссийских, краевых и муниципальных мероприятий | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 1 773 235,71 | 305 900,22 | 437 635,49 | 400 000,0 | 320 000,0 | 309 700,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3.2 | Организация и проведение муниципальных интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей | Всего | 56 770,0 | 13 000,0 | 17 970,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | 7 800,0 | повышение эффективности участия школьниковв интеллектуальных и мероприятиях различного уровня. Выявление способных, талантливых детей, реализацияих индивидуальной творческихобразовательной траектории. Поощрение | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 56 770,0 | 13 000,0 | 17 970,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | 7 800,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лучших школьников |  |
| 4.3.3 | Участие одаренных детей и педагогов в интеллектуальных и творческих мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня | всего | 353 074,84 | 90 172,84 | 108 102,0 | 60 000,0 | 48 000,0 | 46 800,0 | участие учащихся и педагогов в мероприятиях зонального, регионального и всероссийского уровня | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 353 074,84 | 90 172,84 | 108 102,0 | 60 000,0 | 48 000,0 | 46 800,0 |  |  |
| 4.3.4 | Развитие системы моральной поддержки работников образования муниципального образования Щербиновский район путем организации, проведения и участия в конкурсах профессионального мастерства | всего | 131 541,0 | 23 219,0 | 30 922,0 | 30 000,0 | 24 000,0 | 23 400,0 | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 131 541,0 | 23 219,0 | 30 922,0 | 30 000,0 | 24 000,0 | 23 400,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3.5 | Организация, проведение и участие в краевых, зональных и районных туристических, спортивныхсоревнованиях, приобретение спортивного и туристического инвентаря | всего | 681 416,83 | 135 931,68 | 158 485,15 | 150 000,0 | 120 000,0 | 117 000,0 | совершенствование спортивного мастерства учащимися образовательных организаций | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 681 416,83 | 135 931,68 | 158 485,15 | 150 000,0 | 120 000,0 | 117 000,0 |  |  |
| 4.3.6 | Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях военно-патриотической направленности | всего | 286 746,02 | 29 381,45 | 76 764,57 | 70 000,0 | 56 000,0 | 54 600,0 | повышение уровня военно-патриотического воспитания у подрастающего поколения | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 286 746,02 | 29 381,45 | 76 764,57 | 70 000,0 | 56 000,0 | 54 600,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3.7 | Обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятий самоуправления) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение медицинского сопровождения при проведении социально-значимых мероприятий отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3.8 | Повышение квалификации (участие в семинарах, стажировках, конференциях работников отраслевого | всего | 53 414,62 | 0,0 | 53 414,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение квалификации (участие в семинарах, | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 53 414,62 | 0,0 | 53 414,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | (функционального) органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  | стажировках, конференциях работников отраслевого (функционального) органа местного самоуправления) |  |
| 4.3.9 | Курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов | всего | 211 912,0 | 44 777,10 | 38 134,90 | 50 000,0 | 40 000,0 | 39 000,0 | повышения квалификации муниципальных тьюторов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 211 912,0 | 44 777,10 | 38 134,90 | 50 000,0 | 40 000,0 | 39 000,0 |  |  |
| 4.3.10 | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | диспансеризация муниципальных служащих | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3.11 | Поддержка одаренных детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | поддержка одаренных детей | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении | всего | 5 175 900,0 | 570 300,0 | 1 011 700,0 | 1 832 300,0 | 880 800,0 | 880 800,0 | материально-техническое обеспечение пунктов про-ведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам основного общего и сред-него | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | краевой бюджет | 5 175 900,0 | 570 300,0 | 1 011 700,0 | 1 832 300,0 | 880 800,0 | 880 800,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  | общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |
| 4.5 | Мероприятия для организации и проведения капитальных и текущих ремонтов | всего | 178 534,52 | 28 534,52 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | организация и проведение капитальных и текущих ремонтов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 178 534,52 | 28 534,52 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.6 | Реализация организационных вопросов | всего | 643 805,69 | 221 939,39 | 141 692,80 | 108 773,50 | 87 000,0 | 84 400,0 | реализация организационных вопросов | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 643 805,69 | 221 939,39 | 141 692,80 | 108 773,50 | 87 000,0 | 84 400,0 |  |  |
| 4.7 | Информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | всего | 232 576,38 | 61 997,19 | 47 641,13 | 48 038,06 | 38 000,0 | 36 900,0 | информатизация деятельности отраслевого (функционального) органа местного самоуправления | управление образования – участник муниципальной программы |
|  |  | местный бюджет | 232 033,78 | 61 997,19 | 47 636,59 | 47 500,0 | 38 000,0 | 36 900,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 542,60 | 0,0 | 4,54 | 538,06 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого | всего | 2 413 962 181,90 | 475 747 856,75 | 521 496 607,37 | 526 577 717,78 | 444 576 700,0 | 445 563 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 652 004 500,0 | 300 324 400,0 | 337 924 700,0 | 357 197 100,0 | 325 978 400,0 | 330 579 900,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 742 074 813,22 | 171 108 094,17 | 175 336 639,58 | 162 048 379,47 | 118 598 300,0 | 114 983 400,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 19 882 868,68 | 4 315 362,58 | 8 235 267,79 | 7 332 238,31 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# *Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2017, в 2018и в 2019 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.