**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский**

**район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального**

**образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса» (далее – муниципальная программа) |
|  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм  муниципальной программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Участники муниципальной  Программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Исполнители мероприятий |  | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые  Программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия  муниципальной программы |  | № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района»;  № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика»;  № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»;  № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район»;  № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район»;  № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район». |
| Цели муниципальной  программы |  | комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |
| Задачи муниципальной  программы |  | развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район;  осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;  улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района;  повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  организация процесса транспортных перевозок населения;  проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок. |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом;  количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства офиса врача общей практики;  количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район;  количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район;  количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район;  доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район;  доля ликвидированных несанкционированных свалок |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены  срок реализации: 2018 - 2023 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 524 780 841,98 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 484 272 941,98 рублей:  2018 год – 3 002 009,94 рублей;  2019 год – 4 663 992,08 рублей;  2020 год – 9 047 639,96 рублей;  2021 год – 157 447 600,00 рублей;  2022 год – 155 385 000,00 рублей;  2023 год – 154 726 700,00 рублей;  средства бюджета Краснодарского края – 40 507 900,00 рублей:  2018 год – 0,00 рублей;  2019 год – 20 073 400,00 рублей;  2020 год – 20 434 500,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей. |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением  муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунальной сферы

муниципального образования Щербиновский район.

Важной составной частью социально - экономической политики администрации муниципального образования Щербиновский район является развитие систем газоснабжения и водоснабжение населенных пунктов.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы.

На протяжении ряда лет на территории муниципального образования идет активная газификация сельских населенных пунктов. По состоянию на 1 января 2018 года газифицированы 12 из 15 населенных пунктов; протяженность газовых сетей составляет 515,75 км, уровень газификации домовладений – 87,02%. При выполнении программных мероприятий по газификации, протяженность газопровода составит 521,75 км.

Негазифицированными остались пос. Прилиманский (население 57 человек) и пос. Северный (население 158 человек) Щербиновского сельского поселения и хутор Красный Дар (население 157 человек) Екатериновского сельского поселения.

В 2018 году общее потребление природного газа по муниципальному образованию Щербиновский район составило 38 млн. м3.

Анализ данных показывает, что основным потребителем природного газа является население (около 87 %). Кроме того, проведенный анализ свидетельствует о существенном росте общего потребления природного газа в районе за последние пять лет (в 1,07 раза).

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании Щербиновский район, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

В целях совершенствования и координации управления строительным комплексом в муниципальном образовании Щербиновский район, также для повышения ответственности за эффективным использованием бюджетных средств при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства полномочия и функции заказчика-застройщика администрацией муниципального образования Щербиновский район были переданы муниципальному казенному учреждению муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» (далее также – МКУ МОЩР «ССЗ»).

Для эффективной деятельности МКУ МОЩР «ССЗ» планируется выделение денежных средств. Данные затраты будут направлены на поддержание текущей деятельности учреждения, а именно: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, услуги связи, увеличение стоимости материальных запасов, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, прочие работы, услуги.

В целях повышения уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, создания системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения проводятся мероприятия по организации процесса обучения детей безопасному поведению на дороге и повышению у несовершеннолетних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок планируется выделение денежных средств.

Высокие темпы развития промышленности и жилищного строительства, повышение степени благоустройства и улучшение санитарно-бытовых условий населения приводит к значительному росту потребления воды. Удовлетворение потребителей происходит за счет строительства новых, а также реконструкции существующих трубопроводных систем.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы:

развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район;

осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;

улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района;

повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

организация процесса транспортных перевозок населения.

В рамках муниципальной программы реализуются шесть основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» определяется соотношением числа населения, обеспеченным природным газом, к общему числу населения муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства офиса врача общей практики» определяется суммарным значением контрольных мероприятий для осуществления начала строительства офиса врача общей практики.

Фактическое значение целевого показателя «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» определяется суммарным количеством проведенных мероприятий в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.

Фактическое значение целевого показателя «Протяженность построенного газопровода» определяется суммарным значением данных актов выполненных работ.

Целевой показатель «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» определяется суммарным значением проведенных контрольных мероприятий по строительным объектам муниципальной собственности (при этом контрольные мероприятия **-** форма организации контрольных действий, осуществляемых в виде проверок в соответствии с утвержденной программой, результаты которых отражаются в отчете; контрольные действия – проверка оформления документов на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и внутренних стандартов).

Фактическое значение целевого показателя «Ввод объекта в эксплуатацию» определяется количеством объектов введенных в эксплуатацию.

Фактическое значение целевого показателя «Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах Щербиновского района, сокращение числа страдавших в дорожно-транспортных происшествиях» определяется количеством дорожно-транспортных происшествий, произошедших в муниципальном образовании Щербиновский район за отчетный год, по отношению к предыдущему году.

Фактическое значение целевого показателя «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» определяется количеством автотранспортных средств, перевозящим население муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя: «Проведение предпроектных и проектных изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию участков магистрального водопровода МВ-2-2 Щербиновского района» определяется количеством проведенных проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участка магистрального водопровода.

Фактическое значение целевого показателя: «Проведение проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 Щербиновского района» определяется долей проведенных ремонтных работ на участках магистрального водопровода.

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТБО к общему объему ТБО. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации: 2018-2023годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы не реализуются ведомственные целевые программы.

Реализуется подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район».

В рамках муниципальной программы реализуются шесть основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района»;

основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика»;

основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»;

основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район»;

основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район»;

основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район»;

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. Паспорт подпрограммы «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Щербиновского района» представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район и средств бюджета Краснодарского края. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 524  780 841 (пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего, руб. | в том числе: | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, всего, в том числе: | 524 780 841,98 | 3 002 009,94 | 24 737 392,08 | 29 482 139,96 | 157 447 600,00 | 155 385 000,00 | 154 726 700,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 484 181 201,02 | 3 002 009,94 | 4 663 992,08 | 8 955 899,00 | 157 447 600,00 | 155 385 000,00 | 154 726 700,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район\* | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Краснодарского края | 40 507 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие  № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района», в том числе: | 2 092 475,50 | 183 949,50 | 623 526,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 807 475,50 | 183 949,50 | 623 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика», в том числе: | 27 660 966,48 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 256 739,96 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 27 569 225,52 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 164 999,00 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район\* | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае», в том числе: | 40 740 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Краснодарского края | 40 507 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие  № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район», в том числе: | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие № 5  «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район», в том числе: | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие  № 6  «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район», в том числе: | 38 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 38 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | 415 192 400,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | 136 950 300,00 |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район. | 415 192 400,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | 136 950 300,00 |

\*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2019 году в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения.

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленный координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из местного бюджета, в том числе и на условиях предоставления средств краевого бюджета в форме субвенций.

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется на основании Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» и Закона Краснодарского края от 23 декабря 2019 года № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями муниципального образования Щербиновский район

в сфере реализации муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый период.

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Щербиновский район.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Щербиновский район, в лице отдела по вопросам строительства, жилищно- коммунального хозяйства и транспорта муниципального образования Щербиновский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее - Порядок).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку.

Координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

На основании постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 3 июня 2017 года № 308 «О передаче полномочий и функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства муниципальному казенному учреждению муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика», как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнителей мероприятий не предусмотрено.

|  |  |
| --- | --- |
|  | « ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального образования  Щербиновский район в сфере  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица  измерения | Значение показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи | Развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район;  осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;  улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района  повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;  создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  организация процесса транспортных перевозок населения;  проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода; проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1.3 | Целевой показатель: «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» | | % | 98,9 % | 99,5 % | 99,5% | 100 % | 100% | | 100% |
| 1.4 | Целевой показатель: «Количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства офиса врача общей практики» | | шт. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 1.6 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | | шт. | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | | 91 |
| 1.7 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | % | 0 | 0 | 8,5 | 30,5 | 30,5 | | 30,5 |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район; | | | | | | | | |
| 2.2 | Задачи | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок | | | | | | | | |
| 2.3 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | | шт. | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | | 91 |
| 2.4 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | % | 0 | 0 | 8,5 | 30,5 | 30,5 | | 30,5 |
| 3 | Основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 3.2 | Задача | Развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | |
| 3.3 | Целевой показатель: «Протяженность построенного газопровода» | | км | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 4.2 | Задача | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 4.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» | | шт. | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | | 0 |
| 5 | Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 5.2 | Задача | Улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 5.3 | Целевой показатель: «Ввод объекта в эксплуатацию» | | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | | | | | | | | | |
| 6.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 6.2 | Задача | Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения,; | | | | | | | | |
| 6.3 | Целевой показатель: «Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах муниципального образования Щербиновский район, сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» | | % | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 7. | Основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | |
| 7.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 7.2 | Задача | Организация процесса транспортных перевозок населения | | | | | | | | |
| 7.3 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» | | шт. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | |
| 8.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | |
| 8.2 | Задача | Проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных предпроектных и проектных изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.4 | Целевой показатель: « Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального  образования Щербиновский район  в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем  финансирования, всего  (руб.) | В том числе по годам | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие  № 1  «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района» | бюджет муниципального образования Щербиновский район (далее – бюджет МО ЩР) | 2 092 475,50 | 183 949,50 | 623 526,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МО ЩР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1 «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» (получение технических условий на подключение, корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы) | бюджет МО ЩР | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР |
| 1.2 | Мероприятие № 2  «Проведение заводских испытаний трубы подводящего газопровода к х. Любимов Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 69 282,50 | 69 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение испытаний трубы | администрация МО ЩР;  муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Служба  строительного заказчика» (далее так же МКУ МО ЩР «ССЗ») |
| 1.3 | Мероприятие № 3  «Выполнение работ по установке катушек подводящего газопровода к х. Любимов Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 69 317,50 | 69 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Установка катушек подводящего газопровода | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1.4 | Мероприятие № 4  «Изготовление технического плана на газопровод по объекту «Подводящий газопровод к хутору Любимову Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 28 260,24 | 28 260,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Регистрация  права  собственности | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | Мероприятие № 5  «Изготовление технического плана на шкафной газорегуляторный пункт (ШРП – 1) по объекту «Подводящий газопровод к хутору Любимову Щербиновского района»» | бюджет МО ЩР | 8 544,63 | 8 544,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Регистрация  права  собственности | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1.6 | Мероприятие № 6 «Изготовление технического плана на головной газорегуляторный пункт (ГГРП) по объекту «Подводящий газопровод к хутору Любимову Щербиновского района»» | бюджет МО ЩР | 8 544,63 | 8 544,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Регистрация  права  собственности | администрация МОЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1.7 | Мероприятие № 7 «Проведение восстановительных и пусконаладочных работ по объекту «Подводящий газопровод к хутору Любимов Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 494 192,00 | 0,00 | 494 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МОЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8 | Мероприятие № 8 «Проведение восстановительных работ по объекту «Строительство подводящего газопровода к хутору Любимов Щербиновского района» (дополнительные работы) | бюджет МО ЩР | 129 334,00 | 0,00 | 129 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МОЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2 | Основное мероприятие  № 2  «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | всего | 19 103 666,48 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 256 739,96 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР |
| бюджет МО ЩР | 19 011 925,52 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 164 999,00 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 |
| бюджет МО ЩР\* | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие № 1  «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | всего | 27 660 966,48 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 256 739,96 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР |
| бюджет МО ЩР | 27 569 225,52 | 2 818 060,44 | 3 963 466,08 | 5 164 999,00 | 5 291 900,00 | 5 169 400,00 | 5 161 400,00 |
| бюджет МО ЩР\* | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | всего | 40 740 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МО ЩР |
| бюджет МО ЩР | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Краснодарского края | 40 507 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Мероприятие № 1 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | бюджет Краснодарского края | 40 507 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МО ЩР |
| 3.2 | Мероприятие № 2 «Получение технических условий на технологическое присоединение к электросетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт здания врача общей практики с. Глафировка Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | получение технических условий | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3 | Мероприятие № 3 «Монтаж трехфазного выносного пункта учета наружной установки (ВПУ) здания врача общей практики с. Глафировка Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Монтаж ВПУ | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 3.4 | Мероприятие № 4 «Прокладка (крепление) питающего кабеля к зданию врача общей практики с. Глафировка Щербиновского района» | бюджет МО ЩР | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прокладка питающего кабеля | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формирование правильного и законного поведения участников дорожного движения (ДД) | администрация МО ЩР |
| 4.1 | Мероприятие  № 1 «Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | бюджет МО ЩР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге | администрация МО ЩР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2 | Мероприятие № 2  «Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» | бюджет МО ЩР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение у несовершенно летних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 4.3 | Мероприятие № 3  «Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | бюджет МО ЩР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правового сознания  несовершеннолетних участников ДД | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 4.4 | Мероприятие № 4 «Разработка «Комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район»» | бюджет МОЩР | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Принятие док-та по организации ДД «Комплексная схема организации дорожного движения в МОЩР» | администрация МОЩР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Основное мероприятие № 5  «Организация регулярны перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
| 5.1 | Мероприятие № 1  «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
| 6. | Основное мероприятие № 6  «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 38 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Мероприятие № 1  «Проведение предпроектных и проектных изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка  проектной  документации | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР |
| 6.2. | Мероприятие № 2 «Проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | бюджет МО ЩР | 37 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | 12 615 000,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР |
|  | ИТОГО  в том числе: |  | 109 588 441,98 | 3 002 009,94 | 24 660 392,08 | 27 173 339,96 | 19 191 900,00 | 17 784 400,00 | 17 776 400,00 |  | |
|  | бюджет МОЩР | | 68 988 801,02 | 3 002 009,94 | 4 586 992,08 | 6 647 099,00 | 19 191 900,00 | 17 784 400,00 | 17 776 400,00 |  | |
|  | бюджет МОЩР\* | | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 91 740,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | бюджет Краснодарского края | | 40 507 900,00 | 0,00 | 20 073 400,00 | 20 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2019 году в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения. | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального образования  Щербиновский район в сфере  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок; |
|  |  |  |
| Перечень целевых  показателей подпрограммы |  | ликвидация несанкционированных свалок;  количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района. |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | этапы не предусмотрены  срок реализации 2019-2023 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 415 192 400,00 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район  – 415 192 400,00 рублей:  2019 год –77 000,00 рублей;  2020 год – 2 308 800,00 рублей;  2021 год – 138 255 700,00 рублей;  2022 год – 137 600 600,00 рублей;  2023 год – 136 950 300,00 рублей. |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на территории муниципального образования Щербиновский район является проблема ликвидации твердых коммунальных отходов. К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Установлено, что основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

эксплуатация полигонов (свалок) в разрез требованиям природоохранного законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

отсутствие системы вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот;

недостаточно высокий уровень экологической культуры и этики среди населения.

В настоящее время в муниципальном образовании Щербиновский район расположено 5 свалок твердых коммунальных отходов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения:

полигон бытовых отходов села Екатериновка Щербиновского района;

земельный участок для эксплуатации и обслуживания пункта приема мусора села Николаевка Щербиновского района;

свалка твердых бытовых отходов станицы Новощербиновской Щербиновского района;

свалка бытовых отходов станицы Старощербиновской Щербиновского района;

свалка твердых бытовых отходов села Шабельское Щербиновского района.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами, на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район.

Для реализации поставленной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение задачи - достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам подпрограммы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных (в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра») мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТБО к общему объему ТБО. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Срок реализации: 2019-2023 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок», «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район».

Информация о мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы составляет 415 192 400 (четыреста пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования подпрограммы | Объем финансирования всего, руб. | в том числе: | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подрограмма, всего | 415 192 400,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | 136 950 300,00 |
| в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район | 415 192 400,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | 136 950 300,00 |
| Мероприятие № 1  Ликвидация несанкционированных свалок | 410 279 500,00 | 77 000,00 | 1 302 500,00 | 136 300 000,00 | 136 300 000,00 | 136 300 000,00 |
| Мероприятие № 2  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район | 4 912 900,00 | 0,00 | 1 006 300,00 | 1 955 700,00 | 1 300 600,00 | 650 300,00 |

5. Механизм реализации подпрограммы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Щербиновский район (от имени которой выступает отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район), который:

обеспечивает разработку подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к подпрограмме  «Организация деятельности  в сфере обращения с твердыми  коммунальными отходами  на территории муниципального  образования Щербиновский район» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования Щербиновский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования,  всего (руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия\*\* | |
| 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | Цель |  | Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача |  | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: | Всего | 410 279 500,00 | 77 000,00 | 1 302 500,00 | | 136 300 000,00 | 136 300 000,00 | | 136 300 000,00 | | Ликвидация существующих свалок | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 410 279 500,00 | 77 000,00 | 1 302 500,00 | | 136 300 000,00 | 136 300 000,00 | | 136 300 000,00 | |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1.1.1.1. | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0301000:226 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 1800 км. восточнее с. Николаевка) | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 25 512 725,00 | 77 000,00 | 275 625,00 | | 8 386 700,00 | 8 386 700,00 | | 8 386 700,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0701000:708 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская) | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 216 040 100,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 71 946 700,00 | 71 946 700,00 | | 71 946 700,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район; муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0801000:556 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 700 м. западнее ст. Новощербиновская Щербиновского района) | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 47 955 525,00 | 0,00 | 275 625,00 | | 15 893 300,00 | 15 893 300,00 | | 15 893 300,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1.1.1.4 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:479 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка) | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 38 355 525,00 | 0,00 | 275 625,00 | | 12 693 300,00 | 12 693 300,00 | | 12 693 300,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:390 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 2000 м. южнее с. Шабельское) | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 35 915 625,00 | 0,00 | 275 625,00 | | 11 880 000,00 | 11 880 000,00 | | 11 880 000,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0601004:67 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 150 м. на север от п. Щербиновский | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | | 15 500 000,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | всего | 4 912 900,00 | 0,00 | 1 006 300,00 | | 1 955 700,00 | 1 300 600,00 | | 650 300,00 | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 4 912 900,00 | 0,00 | 1 006 300,00 | | 1 955 700,00 | 1 300 600,00 | | 650 300,00 | |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Итого | всего | 415 192 400,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | | 136 950 300,00 | |  | |  |
| бюджет муниципального образования Щербиновский район | 415 192 400,00 | 77 000,00 | 2 308 800,00 | | 138 255 700,00 | 137 600 600,00 | | 136 950 300,00 | |
| бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина