|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от ____________ № _____ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации

муниципального образования Щербиновский район

от 26 октября 2023 года № 1042 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Щербиновский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                               в муниципальном образовании Щербиновский район»

1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район (Шевченко) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щербиновский район»  в бюджете муниципального образования Щербиновский район.».

2.В приложении к постановлению:

2.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Щербиновский район» (далее – муниципальная программа):

1) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы 2024 - 2027 годы»; |
| --- | --- | --- |

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | объем финансирования муниципальной программы 14 798 887,71 рублей, из них: 2024 год – 3 748 887,71 рублей, в том числе бюджет муниципального образования щербиновский район – 3 748 887,71 рублей 2025 год – 4 035 100,00 рублей, в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район – 4 093 600,00 рублей; 2026 год – 3 633 900,00 рублей, в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район – 3 633 900,00 рублей; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2027 год – 3 381 000,00 рублей, в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район – 3 381 000,00 рублей.»; |

3) в разделе 1 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы»: абзац двадцать второй изложить в следующей редакции «Срок реализации муниципальной программы 2024-2027 годы.»;

4) раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2027 годы составляет 14 798 887 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 71 копейка.

| Источник финансирования муниципальной программы | Годы реализации | Объем финансирования всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, руб. | в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район | в том числе бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2024 год | 12 548,40 | 12 548,40 | 0,00 |
|  | 2025 год | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 |
|  | 2027 год | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 |
|  | Итого | 127 848,40 | 127 848,40 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно- консультационный центр» муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 3 736 339,31 | 3 736 339,31 | 0,00 |
|  | 2025 год | 3 992 600,00 | 3 992 600,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 3 596 200,00 | 3 596 200,00 | 0,00 |
|  | 2027 год | 3 345 900,00 | 3 345 900,00 | 0,00 |
|  | Итого | 14 671 039,31 | 14 671 039,31 | 0,00 |
| Муниципальная программа, всего | 2024 год | 3 748 887,71 | 3 748 887,71 | 0,00 |
|  | 2025 год | 4 035 100,00 | 4 035 100,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 3 633 900,00 | 3 633 900,00 | 0,00 |
|  | 2027 год | 3 381 000,00 | 3 381 000,00 | 0,00 |
|  | Итого | 14 798 887,71 | 14 798 887,71 | 0,00 |

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взято решение Совета муниципального образования Щербиновский район от 22 декабря 2022 года № 1 «О бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также данные о фактических расходах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты на 2024 – 2027 годы, составленные организаторами мероприятий с учетом индексов-дефляторов.».

2.2. Приложения № 1,2  к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании          Щербиновский район» изложить в следующей редакции:

|  | - «Приложение № 1 - к муниципальной программе - муниципального образования Щербиновский район - «Развитие субъектов малого и - среднего предпринимательства - в муниципальном образовании - Щербиновский район» |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Щербиновский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Щербиновский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  | обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи |  | содействие развитию, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  | ед. | 979 | 983 | 990 |  | 993 |
| 1.2 | Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  | млн. руб. | 335 | 337 | 339 |  | 341 |
| 2 |  | Основное мероприятие № 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  | обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи |  | содействие развитию, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель «Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве» |  |  | ед | 1169 | 1176 | 1187 |  | 1196 |
| 3 |  | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно- консультационный центр» муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  | обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи |  | развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель «Выполнение плана оказания бесплатных консультаций муниципальным бюджетным учреждением «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» муниципального образования Щербиновский район» |  |  | ед. | 2520 | 2520 | 2520 |  | 2520 |
| 3.2 | Целевой показатель «Выполнение плана проведения конференций, семинаров» |  |  | ед. | 90 | 90 | 90 |  | 90 |

|  | - Приложение № 2 - к муниципальной программе - муниципального образования Щербиновский район - «Развитие субъектов малого и - среднего предпринимательства - в муниципальном образовании - Щербиновский район» |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- муниципального образования Щербиновский район

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щербиновский район»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие № 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в том числе: | 2024 |  | 12548,40 | 0,00 |  |  | 0,00 | 12548,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 42500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 42500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 37700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 37700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 35100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 35100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Освещение информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | освещение в средствах массовой информации «Щербиновский курьер» наиболее острых и волнующих тем, касающихся малого и среднего предпринимательства (не менее четырех публикаций) |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее - администрация МОЩР) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 22500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 19900,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 19900,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 18600,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 18600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Мониторинг нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, регулирующих деятельность субъектов МСП, проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных НПА, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  | принятие 2-х нормативно правовых актов ежегодно; проведение оценки регулирующего воздействия не менее 6 нормативно правовых актов; проведение экспертизы в отношении не менее 2 нормативно правовых актов |  | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики администрации МОЩР (далее отдел экономики) |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие № 3 «Анализ и прогнозирование социально - экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  | выявление необходимых мер поддержки для субъектов МСП Учет реальных доходов и расходов в малом и среднем предпринимательстве и размеров отчислений налогов в консолидированный бюджет Краснодарского края |  | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие № 4 «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель (предприятие) муниципального образования Щербиновский район» |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | проведение конкурса в целях передачи передового опыта и лучших традиций предпринимательства |  | администрация МОЩР |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 17800,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 17800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 16500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 16500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие № 5 «Консультирование субъектов МСП о некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из краевого и федерального бюджета; нововведения в налогообложении малого и среднего предпринимательства | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики, МБУ СИКЦ |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие № 6 «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» «День открытых дверей» для малого и среднего предпринимательства» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | три семинара, одна конференция, два «круглых стола», один «день открытых дверей» | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики, МБУ СИКЦ |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие № 7 «Обеспечение работы телефона «горячей линии» и «Ящика доверия» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% обеспечения работы. Прием и рассмотрение заявлений, поступивших на телефон «Горячей линии» и «Ящик доверия» | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие № 8 «Содействие субъектам МСП к доступу в кредитные организации» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение 2 дней открытых дверей; размещение инфо на стендах о кредитных программах | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие № 9 «Предоставление муниципального имущества субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оказание имущественной поддержки одному субъекту МСП | участник программы – администрация МОЩР, исполнители мероприятия - отдел экономики, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МОЩР |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие № 10 «Организация работы Совета по предпринимательству» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение заседаний Совета по развитию и поддержке МСП в МО Щербиновский район - 1 раз в квартал | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел экономики |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие № 11 «Оказание методической помощи администрациям сельских поселений Щербиновского района в разработке муниципальных правовых актов, принимаемых в целях реализации мероприятий, на-правленных на предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего биз- неса, являющимся товаропроизводителями, и реализующими товары собственного производства в малых форматах торговли» |  | 2024 | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка рекомендаций администрациям сельских поселений Щербиновского района по разработке муниципальных правовых актов, направленных на предоставление муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли | участник программы – администрация МОЩР, исполнитель мероприятия - отдел отдел экономики |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие № 12 «Оплата проезда субъектов МСП к месту проведения совещаний, конкурсов, фестивалей и т.д.» |  | 2024 | 5548,40 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5548,40 |  | 0,00 |  | оплата проездных документов до места проведения и обратно, а также возмещение денежных средств | администрация МОЩР |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие № 13 «Оплата услуг по проживанию и бронированию номеров для субъектов МСП Щербиновского района участвовавших в выездных совещаниях, конкурсах, фестивалях и т.д.» |  | 2024 | 7000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  | 0,00 |  | оплата счетов за проживание и бронь номеров, а также возмещение денежных средств субъектам СМП | администрация МОЩР |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» муниципального образования Щербиновский район» |  | 2024 | 3736339,31 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3736339,31 |  | 0,00 | Количество консультационных услуг субъектам МСП, оказанных МБУ СИКЦ 2024 год – не менее 2520; 2025 год – не менее 2520; 2026 год – не менее 2520; 2027 год – не менее 2520. |  | администрация МОЩР |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3992600,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3992600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3596200,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3596200,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3345900,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3345900,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 | 3748887,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3748887,71 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 4035100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 40936000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3633900,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3633900,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3381000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3381000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 14857387,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 14857387,71 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

- ».

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                           С.Н.Чернякова