|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от __________ № _____ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 31.05.2013 № 285 (в редакции постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от ___________ № _____) |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях

социальной сферы  муниципального образования

Щербиновский район, направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

1)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных баз библиотек, виртуальных музеев, трансляций наиболее популярных представлений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей муниципального образования Щербиновский район;

5) вовлечение населения муниципального образования Щербиновский район в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности муниципального  образования Щербиновский район;

7) участие в  интеграции культуры и искусства Краснодарского края в Российское и Мировое культурное пространство, популяризация территории муниципального образования Щербиновский район во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)  увеличение количества посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры муниципального образования Щербиновский район (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 |

2) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек муниципального образования Щербиновский район (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

3) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Старощербиновский историко-краеведческий музей имени М.М.Постернак» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района по отношению к предыдущему году (единиц):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

4) посещаемость  муниципального бюджетного учреждения культуры «Старощербиновский историко-краеведческий музей имени М.М.Постернак» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (тысяч человек  в год):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

5) увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно - досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

6) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

7) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Щербиновский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 72 | 76 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |

8) увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального образования Щербиновский район (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9) увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых  муниципального бюджетного учреждения культуры «Старощербиновский историко-краеведческий музей имени М.М.Постернак» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (единиц по отношению к 2012 году):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |

10) увеличение количества стипендиатов главы муниципального образования Щербиновский район молодых талантливых учащихся, выдающихся деятелей культуры, авторов (человек):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

11) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29.7 | 29.8 | 29,9 | 30 | 30,1 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры муниципального образования Щербиновский район, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры муниципального образования Щербиновский район (далее – работники учреждения культуры), оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей  по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края           от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры муниципального образования Щербиновский район (далее – учреждения культуры), при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно - досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122,8 | 119,2 | 107 | 103,9 | 115,1 | 120 | 100 | 100 |

5. Основные мероприятия отдела культуры администрации

муниципального образования Щербиновский район направленные

на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг

в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1. Организация изучения с руководителями отрасли Культура методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников | II квартал 2013 года | отдел культуры администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел культуры) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. Разработка (изменение) показателей деятельности учреждений культуры и их руководителей | ежегодно | отдел культуры |
| 3. Направление в учреждения культуры методических рекомендаций по установлению показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры по основным категориям работников | май 2013 года | отдел культуры |
| 4. Внесение изменений в постановление главы муниципального образования Щербиновский район от 17 ноября 2008 года № 264 «Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли «Культуры» и образовательных учреждений, подведомственных учреждению культуры администрации муниципального образования Щербиновский район» в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | II – III кварталы 2013 года | отдел культуры |
| 5. Подготовка и направление в учреждения культуры рекомендаций по внесению изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2013 год | отдел культуры |
| 6. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги | I квартал 2013 года | отдел культуры |
| 7. Направление в учреждения культуры типовых отраслевых норм труда и методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в учреждениях культуры | 2013 – 2020годы | отдел культуры |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 1. Подготовка и направление в учреждения культуры разъяснений по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | I квартал 2013 года | отдел культуры |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. Подготовка и направление в учреждения культуры разъяснений порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | I квартал 2013 года | отдел культуры |
| 3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений культуры в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 3. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 1. Подготовка разъяснений, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам учреждений культуры и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2016 годы | отдел культуры |
| 2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 3. Подготовка и направление в учреждения культуры разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт» | I – II кварталы 2013 года | отдел культуры |
| 4. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры, оказывающими муниципальные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | отдел культуры |
| 5. Подготовка информаций в Министерство культуры Краснодарского края об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях отрасли культуры Щербиновского района | ежегодно | отдел культуры |
| 4. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры |  |  |
| 1. Участие в работе муниципальной комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и выполнению поручений отдельных Указов Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края | постоянно | отдел культуры |
| 2. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений | 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 3. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | ежегодно | отдел культуры |
| 4. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры муниципального образования Щербиновский район в 2012 – 2018 годах | 01 сентября 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 5. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры, в сельских поселения Щербиновского района в 2012 – 2018 годах | 01 сентября 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 6. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2013 – 2020 годы | отдел культуры |
| 7. Подготовка информации в министерство культуры Краснодарского края о реализации мероприятий по увеличению реальной заработной платы работников учреждений культуры | 01 сентября 2013 – 2020 годы | отдел культуры |

».

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Щербиновский район	                                                    И.В.Гужова