- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2014                                                                                                   № 499

ст-ца Старощербиновская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального

образования Щербиновский район, направленные на повышение

эффективности образования в муниципальном образовании

Щербиновский район»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 апреля 2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года            № 400-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности образования и науки», в целях ликвидации очередности детей от трех до семи лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и создания дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, развития вариативных форм дошкольного образования, обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам, повышение качества подготовки школьников, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе и  расширение потенциала системы дополнительного образования детей  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменение в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район, направленных на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский район» (прилагается).

2. Управлению образования администрации муниципального образования Щербиновский район (Городицкая), заместителю главы муниципального образования Щербиновский район А.А. Беликову, финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район (Оголь) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

3. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 1 июля 2013 года № 351 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский  район, направленных на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский  район»;

2) постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 10 декабря 2013 года № 726 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 1 июля 2013 года № 351 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский  район, направленных на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский  район»».

4. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район»

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский район  А.А. Беликова.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район								    С.Г. Робилко

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 26.09.2014 № 499

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район,

направленных на повышение эффективности образования в муниципальном образовании

Щербиновский район»

I. «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования»

1.1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает:

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

целевое использование  субсидий из краевого бюджета местным бюджетом муниципального образования Щербиновский район в рамках реализации государственных программ развития сети дошкольных организаций (системы дошкольного образования);

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

модернизацию условий предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с обновлёнными требованиями и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования, в том числе независимой системы оценки качества работы дошкольных организаций;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования дошкольного образования.

Внедрение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования.

Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Обеспечение информационной открытости организаций дошкольного образования.

Обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  |  | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 2,870 | 3,180 | 3,190 | 3,200 | 3,210 | 3,220 | 3,230 |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 54 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1578 | 1595 | 1600 | 1680 | 1680 | 1700 | 1700 |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на обучение в текущем году дошкольного образования | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, | % | - | - | 74 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | и численности детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | - | - | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Потребность в увеличении количества дошкольных мест (с нарастающим итогом) | тыс. мест | 0,035 | 0,081 | 0,099 | 0,150 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 8 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования, в том числе: | тыс. мест | 0,020 | 0,020 | - | 0,080 | - | - | - |
| 8.1 | высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0,080 | - | - | - |
| 8.2 | приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс. мест | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | возврат ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт или реконструкция) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | за счет реализации негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.6 | иные формы создания мест, в том числе: | тыс. мест | 0,015 | 0,026 | 0,018 | 0,051 | - | - | - |
| 8.7 | в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,015 | 0,020 | 0,012 | 0,051 | - | - | - |
| 8.8 | расширение альтернативных форм дошкольного образования | тыс. мест | - | 0,006 | 0,006 | - | - | - | - |
| 8.9 | численность работников дошкольного образования | тыс. человек | 0,515 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| 8.9.1 | в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,200 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 9. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория | % | 2,3 | 2,3 | 10,1 | 6,9 | 13,3 | 9,2 | 3,6 |
| 10. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 11. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника* | человек | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

муниципального образования Щербиновский район

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.1 | Использование методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, разработанной Министерством образования и науки Краснодарского края | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, дошкольные образовательные организации |  | 2013-2018 годы | разработаны и используются методические рекомендации по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в них |
| 1.2 | Строительство пристроек (модульных и быстровозводимых), реконструкция, капитальный ремонт | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, отдел по вопросам строительства, ЖКХ и транспорта; отдел экономики; отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Щербиновский район |  | 2013-2016 годы | мониторинг и оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы |
| 1.3 | Внедрение проектов федеральной стажировочной площадки «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием дошкольных образовательных организаций, МКУ «МК МОЩР» |  | 2013-2014 годы | осуществление проекта федеральной стажировочной площадки «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» в муниципальных дошкольных организациях |
| - Создание условий для негосударственного сектора |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание условий для развития негосударственного сектора |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1.1 | Обеспечение практической реализации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций на основе методических рекомендаций РФ | министерство образования и науки Краснодарского края, управление образования, отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район |  | 2014-2018 год | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| 3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | управление образования, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, МКУ «ЦБ ООУ» |  | 2013-2016 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 3.2 | Создание условий реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2016 годы | доля муниципальных дошкольных организаций соответствует требованиям к организации дошкольного образования в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 3.3 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2016 годы | методические рекомендации по составлению должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 4.2 | Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «МК МОЩР» |  | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 4.3 | Разработка и внедрение положений об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированным на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2014 годы | методические рекомендации по составлению положений об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированным на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования |
| - Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций, направленного на развитие способностей, стимулирующих | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, |  | 2014, 2016, 2018 годы | удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых проводится мониторинг предметно-развивающей среды, направленной |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | МКУ «МК МОЩР» |  |  | на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников в дошкольной образовательной организации |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Апробация модели реализации эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 6.2 | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2014 годы | рекомендации по разработке требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности |
| 6.3 | Разработка целевых показателей, измерителей критериев оценки качества деятельности различных категорий персонала, предложений по формам отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя, источники информации | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «МК МОЩР», руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2013-2014 годы | методические рекомендации по апробации модели эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров стимулирующих выплат и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |
| 6.4 | Разработка методических рекомендаций расчета размеров оплаты труда по критериям оценки деятельности | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «ЦБ ООУ» |  | 2013 годы | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации |
| 6.5 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании на основании рекомендаций Министерства образования и науки РФ по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2015 год | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников организаций дошкольного образования, в которых апробируется модель эффективного контракта |
| 6.6 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2013 годы | заключение дополнительных соглашений с работниками дошкольных образовательных учреждений в связи с введением эффективного контракта |
| - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательных организаций дошкольного образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 7.2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений (новых трудовых договоров) с руководителями учреждений в связи с введением эффективного контракта |  |  |  |  |
| 7.3 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте», направленных на повышение эффективности образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |  | степень удовлетворенности качеством реализации программ дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8.2 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 2013-2014 годы | план информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях |
| 8.3 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район с участием дошкольных образовательных организаций, МКУ «МК МОЩР» |  | 2015 год, 2017 год | аналитический отчет о влиянии внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества  услуг в сфере дошкольного образования

муниципального образования Щербиновский район, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности | % | 34,94 | 35,94 | 45 | 50 | 5 | 55 | предоставление дошкольного образования детям раннего возраста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте 3-7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| 4 | Осуществление оценки деятельности дошкольных организаций, их руководителей и основных работников на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных организациях муниципального образования будет введена оценка деятельности ДОО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | % | 17 | 70 | 82 | 100 | 100 | 100 | к 2016 году 100% руководящих и педагогических ДОО пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Краснодарского края | % | 101,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы организаций общего образовании Краснодарского края |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками муниципалитета  новых образовательных результатов:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в формировании региональной  системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

разработка и принятие муниципальной  программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

совершенствование муниципальной  системы оценки качества общего образования;

разработка и реализация муниципальной  стратегии поддержки малокомплектных и условно малокомплектных школ;

обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

разработка и внедрение муниципальных моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

обеспечение информационной открытости организаций общего образования;

сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников малокомплектных и условно малокомплектных школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования муниципального образования Щербиновский район

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 22,9 | 38,4 | 51,1 | 61,6 | 70,0 | 81,5 | 92,3 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 15,04 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений | человек | 274 | 278 | 278 | 279 | 279 | 280 | 280 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 8,8 | 11,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| Удельный вес численности обучащихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4.  Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования муниципального образования Щербиновский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| - Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: начального общего образования Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - создание комфортной здоровьесберегающей среды; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - обмен передовым опытом. основного общего образования Обеспечение условий для внедрения ФГОС основного общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - создание комфортной здоровьесберегающей среды; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - обмен передовым опытом |  | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район», руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций |  | 2014-2015 годы 2015-2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования; наличие условий для обучения учащихся по ФГОС начального и основного общего образования |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.1.2 | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2015 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан |  | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| - Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников в пределах предоставленных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы по проведению сбора, обработки, хранения, структурирования и анализа информации, в том числе баз данных, позволяющих оценивать и прогнозировать качество образования в муниципальном образовании Щербиновский район | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2015-2018 годы | сбор, обработка, хранение, структурирование и анализ информации, в том числе баз данных, позволяющих оценивать и прогнозировать качество образования в муниципальном образовании |
| - Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.1 |  | Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций по корректировке основных образовательных программ общего образования на основании результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район», руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014 год 2015 год 2018 год | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена), методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ общего образования на основании результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
| 3.2 |  | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район», руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014-2018 годы | повышение квалификации педагогических работников; корректировка и апробация основных общеобразовательных программ; сбор и распространение лучших педагогических практик; формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в реализации программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2017-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодёжи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |
| - Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования в пределах предоставленных полномочий: | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014 год | методические рекомендации по определению показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5.1.1 |  | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы организаций общего образования |  |  | по мере принятия федеральных нормативных правовых актов | обеспечение функционирования независимой системы качества работы образовательных организаций |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5.1.3 |  | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости организаций общего образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2016 годы 2 раза в год | удовлетворённость населения доступностью информации о деятельности организаций общего образования |
| 5.1.4 |  | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы образовательных организаций |  |  | 2014-2016 годы ежегодно | участие в проведении оценочных процедур эффективности работы образовательных организаций, осуществление мониторинга деятельности подведомственных организаций с использованием инструментов независимой оценки качества работы образовательных организаций, в целях построения рейтингов |
| 5.1.5 |  | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями общего образования | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район», руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014-2016 годы ежегодно | разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями общего образования на основании анализа результатов независимых рейтингов |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 6. Разработка и реализация муниципальной стратегии поддержки и развития малокомплектных и условно малокомплектных школ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена ЕГЭ малокомплектных и условно малокомплектных школ с остальными школами муниципалитета | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2015 годы | сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена малокомплектных и условно малокомплектных школ с остальными школами муниципалитета |
| 6.2 |  | Реализация мероприятий по поддержке и развитию малокомплектных и условно малокомплектных школ: - оценка качества образования; - профессиональное развитие руководящих и педагогических работников школ; - формирование межшкольных партнерств и сетей, - выявление и распространение лучшего педагогического опыта |  |  | годы | средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена профессиональное развитие руководящих и педагогических работников данных школ формирование межшкольных партнерств и сетей, выявление и распространение лучшего педагогического опыта |
| 7. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2018 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в районе удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования |
| 7.1.1 |  | Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 7.1.2 |  | Приведение локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, регламентирующих режим работы педагогических работников, в соответствие с приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014 год | локальные нормативные акты общеобразовательных организаций, регламентирующие режим работы педагогических работников, приведенные в соответствие с приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 |
| 7.1.3 |  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управлен-ческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда учреждения не более 40% | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Краснодарском крае |
| 7.1.4 |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014-2018 годы | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1.5 |  | Участие в совершенствовании моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014-2018 годы | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в пределах предоставленных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Разработка и принятие в пределах предоставленных полномочий муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2015 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Краснодарском крае, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 8.2 |  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательством порядке | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район», руководители образовательных организаций общего образования |  | 2014 - 2018 годы | заключены трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательством порядке |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 9.1 |  | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2014-2018 годы | проведена разъяснительная работа по введению эффективного контракта в трудовых коллективах, мероприятия по введению эффективного контракта освещены в средствах массовой информации, проведены семинары |
| 9.2 |  | Организация сбора и обработки данных для проведения в пределах предоставленных полномочий муниципального и регионального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  |  | 2015 и 2017 годы | организованы сбор и обработка данных для проведения муниципального и регионального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования муниципального образования Щербиновский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | процентов | 1,37 | 1,32 | 1,3 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 42,43 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,9 | 18,4 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы в крае |
| 5 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

совершенствование (модернизация моделей аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом на эффективный контракт;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение региональной системы оценки качества дополнительного образования детей, в том числе  независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  дополнительного образования в части установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации  дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счёт бюджетных средств; не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Обеспечение информационной открытости организаций дополнительного образования детей.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей муниципального        образования Щербиновский район

|  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | чел. | 5213 | 5374 | 5502 | 5606 | 5734 | 5917 | 6100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 51,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | тыс.чел. | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,071 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 98,3 | 94,2 | 90,2 | 89 | 87 | 86 | 86 |
| Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % | 5,7 | 4 | 0 | 1,6 | 1.5 | 1.4 | 1,4 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей муниципального образования Щербиновский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015 год |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, обеспечены условия, соответствующие нормативным требованиям, не менее в 40 % организаций дополнительного образования детей от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию |
| 1.2 | Разработка рекомендаций по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, принятие соответствующих нормативных правовых актов в пределах своей компетенции | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации | 2016-2017 годы |  | методические рекомендации по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей |
| 1.3 | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образования, финансовое управление, отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район, МКУ «ЦБООУ» | 2015-2017 годы |  | внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2. Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг моделей организации дополнительного образования детей в подведомственных муниципальных организациях | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» | 2015-2017 годы |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, создание не менее 5 ресурсных площадок дополнительного образования детей, реализующих современные модели организации дополнительного образования: созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской, творческой деятельности обучающихся |
| 2.2 | Организация и проведение серии семинаров, освещающих модели организации муниципальных систем дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» | 2015-2017 годы |  | организовано и проведено не менее 4 семинаров, освещающих модели организации муниципальных систем дополнительного образования детей |
| 2.3 | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» | 2015-2017 годы |  | организовано и проведено не менее 3 семинаров, освещающих расширение потенциала муниципальной системы дополнительного образования детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | управление образования, отдел экономики, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015 -2017 годы |  | разработать и апробировать модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования |
| 3.2 | Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования детей и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | управление образования, отдел экономики, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015 -2017 годы |  | база данных о количестве организаций негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования детей и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по использованию ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» | 2015-2016 годы |  | методические рекомендации по использованию ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников; в том числе к условиям и к продуктивной деятельности в организациях дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» | 2015-2017 годы |  | число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей не менее, чем в 80 процентах муниципальных образований в соответствии с требованиями к условиям и к продуктивной деятельности удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 4.2 | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015-2017 годы |  | обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций |
| 4.3 | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости организаций дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015-2017 годы |  | удовлетворенность населения доступностью информации о деятельности организаций дополнительного образования детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4.4 | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы образовательных организаций | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015-2017 годы |  | определение показателей эффективности работы образовательных организаций, участие в проведении оценочных процедур эффективности работы образовательных организаций, осуществление мониторинга деятельности подведомственных организаций с использованием инструментов независимой оценки качества работы образовательных организаций, в целях построения рейтингов |
| 4.5 | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район | 2015-2017 годы ежегодно |  | разработка направлений улучшения качества услуг на основании анализа результатов независимых рейтингов |
| 5. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий государственных программ по развитию системы выявления и развития молодых талантов | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций дополнительного образования |  | 2015-2017 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 6. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2015-2017 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в крае доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 6.2 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций дополнительного образования |  | 2015-2017 годы | нормативный правовой акт муниципального образования Щербиновский район |
| 6.3 | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций дополнительного образования |  | 2015-2017 годы | внедрение в деятельность 100% организаций дополнительного образования детей модели эффективного контракта |
| 6.4 | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район, руководители образовательных организаций дополнительного образования |  | 2015-2017 годы | закон о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 6.5 | Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений в существующие) и методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район руководители образовательных организаций дополнительного образования МКУ «ЦБООУ» |  | 2015 год | принятие нормативного правового акта, предусматривающего стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, исходя из взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организаций и эффективность деятельности руководителя образовательной организаций |
| 6.6 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  | 2015 год | заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательством порядке со 100 % руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 6.7 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управ-ленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район руководители образовательных организаций дополнительного образования МКУ «ЦБООУ» |  | 2015 – 2017 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Краснодарском крае |
| 6.8 | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район (в соответствии с компетенцией) |  | 2015-2017 годы | 100 % педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 7. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация программы профессиональной подготовки руководителей организаций дополнительного образования детей, формирование заявок на курсовую подготовку | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2015-2017 годы | проведен мониторинг потребности руководителей организаций дополнительного образования детей обучения по региональной программе; удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей |
| 7.2 | Участие в курсовой переподготовке и курсов повышения квалификации руководителей организаций дополнительного образования детей | управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» |  | 2015-2017 годы | к 2017 году 100 % руководителей пройдут курсы повышения квалификации (108 часов) или переподготовку |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей муниципального образования Щербиновский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | % | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | не менее 75,0 % детей Краснодарского края в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | % | 104,2 | 80,0% | 85,0% | 90,0% | 100,0% | 100% | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей будет соответствовать средней заработной плате в Краснодарском крае |

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский район» представлено в приложении к настоящему Плану.

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Щербиновский район, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Щербиновский район»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет Краснодарского края | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Краснодарского края |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Краснодарского края | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Использование методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, разработанной Министерством образования и науки Краснодарского края |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство пристроек (модульных и быстровозводимых), реконструкция, капитальный ремонт |  | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Внедрение проектов федеральной стажировочной площадки «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание условий для негосударственного сектора |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Обеспечение практической реализации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций на основе методических рекомендаций РФ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Создание условий реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Разработка и внедрение положений об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированным на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.1 | Проведение мониторинга предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций, направленного на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Апробация модели реализации эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Разработка целевых показателей, измерителей критериев оценки качества деятельности различных категорий персонала, предложений по формам отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя, источники информации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Разработка методических рекомендаций расчета размеров оплаты труда по критериям оценки деятельности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.5 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании на основании рекомендаций Министерства образования и науки РФ по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательных организаций дошкольного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений (новых трудовых договоров) с руководителями учреждений в связи с введением эффективного контракта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте», направленных на повышение эффективности образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по разделу I |  | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение новых качественных образовательных результатов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 | начального общего образования: обеспечение условий для внедрения ФГОС начального общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - создание комфортной здоровьесберегающей среды; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - обмен передовым опытом основного общего образования: обеспечение условий для внедрения ФГОС основного общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - создание комфортной здоровьесберегающей среды; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - обмен передовым опытом | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2 | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников в пределах предоставленных полномочий | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Организация работы по проведению сбора, обработки, хранения, структурирования и анализа информации, в том числе баз данных, позволяющих оценивать и прогнозировать качество образования в муниципальном образовании Щербиновский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций по корректировке основных образовательных программ общего образования на основании результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2 | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров образовательных организаций | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Участие и реализации программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение доступности качественного образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.1 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования в пределах предоставленных полномочий: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы организаций общего образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости организаций общего образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы образовательных организаций | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5 | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями общего образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка и реализация муниципальной стратегии поддержки и развития малокомплектных и условно малокомплектных школ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена ЕГЭ и условно малокомплектных школ с остальными школами муниципалитета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Реализация мероприятий по поддержке и развитию малокомплектных и условно малокомплектных школ: - оценка качества образования; - профессиональное развитие руководящих и педагогических работников школ; - формирование межшкольных партнерств и сетей, - выявление и распространение лучшего педагогического опыта | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Введение эффективного контракта в общем образовании | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Приведение локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, регламентирующих режима работы педагогических работников в соответствие приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.1.3 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.5 | Участие в совершенствовании моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в пределах предоставленных полномочий | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Разработка и принятие в пределах предоставленных полномочий муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном законодательством порядке | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального и регионального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВСЕГО по разделу II | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка рекомендаций по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, принятие соответствующих нормативных правовых актов в пределах своей компетенции |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1 | Мониторинг моделей организации дополнительного образования детей в подведомственных муниципальных ор-ганизациях |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация и проведение серии семинаров, освещающих модели организации муниципальных систем дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования детей и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по использованию ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников; в том числе к условиям и к продуктивной деятельности в организациях дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы организаций дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Координация деятельности по созданию условий для обеспечения информационной открытости организаций дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4 | Формирование и координация деятельности общественных советов в целях проведения независимой системы оценки качества работы образовательных организаций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Анализ результатов независимых рейтингов и разработка направлений улучшения качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Реализация мероприятий государственных программ по развитию системы выявления и развития молодых талантов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.4 | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений в существующие) и методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управ-ленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.8 | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Реализация программы профессиональной подготовки руководителей организаций дополнительного образования детей, формирование заявок на курсовую подготовку |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Участие в курсовой переподготовке и курсов повышения квалификации руководителей организаций дополнительного образования детей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по разделу III |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                      Л.И. Городицкая