- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2015                                                                                                   № 337

ст-ца Старощербиновская

О мерах по содействию избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов

главы администрации ( губернатора ) Краснодарского края

и депутатов Совета муниципального образования

Щербиновский район третьего созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Щербиновский район третьего созыва, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня      2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 996-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Щербиновский район третьего созыва (приложение № 1).

2. В целях оказания помощи администрациям сельских поселений Щербиновского района утвердить список представителей администрации муниципального образования Щербиновский район для оказания сельским поселениям Щербиновского района помощи по организационно-техническому обеспечению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Щербиновский район третьего созыва (приложение № 2).

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) представлять в территориальную избирательную комиссию Щербиновская сведения об избирателях на основе данных, полученных от отдела записи актов гражданского состояния Щербиновского района, отделения управления федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в Щербиновском районе, отдела военного комиссариата Краснодарского края по Щербиновскому району.

4. Рекомендовать:

1) отделу Министерства внутренних дел России по Щербиновскому району (Гаврилов) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения  выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Щербиновский район третьего созыва (далее – выборы), в том числе на безвозмездной основе – охрану помещений избирательных комиссий, помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной системы Российской Федерации «Выборы» и их информационные ресурсы, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

2) отделу надзорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельности Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю (Лахтин) осуществлять надзор за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

3) Щербиновскому линейно-техническому центру межрайонного центра технической эксплуатации коммуникации Краснодарского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (Зленко) обеспечить устойчивую телефонную связь и своевременную установку телефонных аппаратов по заявке соответствующей избирательной комиссии;

4) открытому акционерному обществу «Кубаньэнерго» филиала Ленинградские электрические сети Щербиновского района распределительных электросетей (Суполка) в день выборов обеспечить достаточное электроснабжение избирательных участков, мест размещения избирательных комиссий и проживания граждан муниципального образования Щербиновский район;

5) главам сельских поселений Щербиновского района обеспечить бесперебойную работу автотранспорта в день выборов.

5. Отделу культуры администрации муниципального образования Щербиновский район (Гужова), отделу экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (Чернякова) до 14 августа 2014 года разработать план мероприятий на период подготовки проведения выборов по культурному и торговому обслуживанию избирателей муниципального образования Щербиновский район.

6. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                           С.Ю. Цирульник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 28.07.2015 № 337

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора)

Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Щербиновский район третьего созыва

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация широкого информирования населения по месту жительства, в трудовых коллективах, через средства массовой информации о законодательстве о выборах, границах избирательных участков, времени и месте голосования | весь период | главы сельских поселений Щербиновского района (по согласованию) |
| 2 | Рассмотрение заявлений о безвозмездном выделении муниципальных помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | в течение 3-х дней со дня их подачи | отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 3 | Проведение необходимого ремонта зданий, подъездных путей, обеспечение помещений избирательных участков освещением, отоплением и телефонной связью | не позднее 14 августа 2015 года | главы сельских поселений Щербиновского района (по согласованию) |
| 4 | Обеспечение своевременного рассмотрения обращений, жалоб и заявлений, поступающих от избирателей | весь период | главы сельских поселений Щербиновского района (по согласованию), администрация муниципального образования Щербиновский район |
| 5 | Осуществление мер по улучшению медицинского и социального обслуживания населения муниципального образования Щербиновский район | весь период | муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район, управление социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края в Щербиновском районе (по согласованию) |
| 6 | Проведение совещания с руководителями правоохранительных органов и служб жизнеобеспечения по вопросам осуществления ими своей деятельности в период подготовки и проведения выборов | 12 августа 2015 года 10 сентября 2015 года | С.Ю. Цирульник, исполняющий обязанности главы муниципального образования Щербиновский район |
| 7 | Проведение семинаров с главами сельских поселений Щербиновского района по вопросам подготовки и организации выборов | 7 августа 2015 года 10 сентября 2015 года | Н.Н. Довженко, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; О.В. Лунева, начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 8 | Проведение предварительной и комплексной проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и мест голосования к проведению выборов | 12 августа 2015 года 10 сентября 2015 года | заместители главы муниципального образования Щербиновский район |
| 9 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, средств связи, технологического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий | до 4 сентября 2015 года | П.А. Григорьев, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; главы сельских поселений Щербиновского района (по согласованию) |
|  | Введение дополнительных рейсов, опубликование графика движения автобусов в станице Старощербиновской в день выборов | до 10 сентября 2015 года | П.А.Григорьев, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; главы сельских поселений Щербиновского района (по согласованию) |

Начальник отдела по взаимодействию

с органами местного самоуправления

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                        О.В. Лунева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 28.07.2015 № 337

СПИСОК

представителей администрации муниципального образования Щербиновский район для

оказания сельским поселениям Щербиновского района помощи по организационно-техническому обеспечению выборов главы администрации (губернатора)

Краснодарского края и депутатов Совета муниципального

образования Щербиновский район третьего созыва

| Глафировское сельское поселение Щербиновского района | - | П.А. Григорьев, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; |
| --- | --- | --- |
| Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района | - | В.И. Климов, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район; |
| Екатериновское сельское поселение Щербиновского района | - | В.И. Климов, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район; |
| Николаевское сельское поселение Щербиновского района | - | С.В. Новиков, помощник главы муниципального образования Щербиновский район; |
| Новощербиновское сельское поселение Щербиновского района | - | П.А. Григорьев, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; |
| Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района | - | Н.Н. Довженко, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; |
| Шабельское сельское поселение Щербиновского района | - | А.А. Беликов, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; |
| Щербиновское сельское поселение Щербиновского района | - | Т.В. Кимлач, заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский район. |

Начальник отдела по взаимодействию

с органами местного самоуправления

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                        О.В. Лунева