- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2015                                                                                                   № 541

ст-ца Старощербиновская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории муниципального образования

Щербиновский район

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июня 2015 года   № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9172  о разработке комплекса (плана) мероприятий (далее – «дорожные карты») в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь организационно-методическими рекомендациями Минтруда России по организации разработки «дорожных карт» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования Щербиновский район (приложение № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов общеобразовательных учреждений муниципального образования Щербиновский район (приложение № 2).

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский район О.Я. Баркан.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                  С.Ю. Цирульник

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 08.12.2015 № 541 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории муниципального образования  Щербиновский район

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее – главный распорядитель), руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт село Глафировка | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт село Глафировка; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт село Глафировка | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт село Глафировка | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Щербиновский район село Глафировка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт село Глафировка | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковая больница с врачебной амбулаторией село Ейское Укрепление | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковая больница с врачебной амбулаторией село Ейское Укрепление | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковая больница с врачебной амбулаторией село Ейское Укрепление | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковая больница с врачебной амбулаторией село Ейское Укрепление | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковая больница с врачебной амбулаторией село Ейское Укрепление | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и обустройство мест отдыха (высота скамеек, покрытие, высота почтовых ящиков и т.д) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерский пункт хутора Любимов; фельдшерско-акушерский пункт хутора Красный Дар | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт села Николаевка | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт села Николаевка | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт села Николаевка | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт села Николаевка | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско - акушерский пункт села Николаевка | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянки для инвалидов (кол-во мест, разметка места для стоянки): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Щербиновский район | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Щербиновский район | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория станицы Новощербиновской | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 6 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянки для инвалидов (кол-во мест, разметка): | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 6 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район; районная поликлиника | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 6 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч реждение детский сад № 7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район; районная поликлиника |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 6 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район; районная поликлиника |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и обустройство мест отдыха (высота скамеек, покрытие, почтовых ящиков и т.д) |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район; районная поликлиника |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория села Шабельское |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Автостоянки для инвалидов (кол-во мест, разметка места для стоянки): |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| врачебная амбулатория села Шабельское |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория села Шабельское |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Щербиновский район село Шабельское; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачебная амбулатория села Шабельское |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение свободного доступа на участок и движения по нему (калитки, дорожки, уклоны, пандусы): |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянки для инвалидов (кол-во мест, разметка места для стоянки): |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Установка символов доступности МГН: |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Входная группа в здание (пандусы или подъемные платформы, лестницы, поручни, навесы над входами) |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути движения в зданиях, пути эвакуации |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование зданий санитарно-бытовыми помещениями и их обустройство |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | главный распорядитель, руководитель муниципального учреждения |  |  |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский; |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| офис врача общей практики поселка Щербиновский |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                               О.Я. Баркан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от  08.12.2015 № 541

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов общеобразовательных учреждений

муниципального образования Щербиновский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соискатели | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия федерального бюджета, направляемая на приобретение реабилитационного оборудования для инклюзивного образования детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1176 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», от 12 августа 2014 года № 832 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда». | Директора МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 | 2015 год | получения паспорта доступности для инвалидов всех категорий базовых общеобразовательных учреждений муниципального образования Щербиновский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Субсидия краевого бюджета, направляемая на проведение капитального ремонта по обеспечению доступности по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 18 мая 2015 года № 2448 «О соответствии муниципальных образований Краснодарского края требования к получателям субсидий, предъявляемыми Порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13 августа 2015 года № 4009 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 18 мая 2015 года № 2448», решение коллегии министерства образования и науки Краснодарского края от 24 апреля 2015 года № 3/8 | Директора МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 | 2015 год | получения паспорта доступности для инвалидов всех категорий базовых общеобразовательных учреждений муниципального образования Щербиновский район |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                                   О.Я. Баркан