- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020                                                                                                  № 428

ст-ца Старощербиновская

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям,

образованным на территории муниципального образования

Щербиновский район, в реализации их полномочий

при подготовке и проведении выборов главы администрации

(губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов

на территории муниципального образования

Щербиновский район 13 сентября 2020 года

# В целях реализации положений Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законами Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и оказания содействия избирательным комиссиям, образованным на территории муниципального образования Щербиновский район (далее – избирательные комиссии), в организации подготовки и проведения выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов на территории муниципального образования Щербиновский район п о с т а н о в л я ю:

# 1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям, образованным на территории муниципального образования Щербиновский район, в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов на территории муниципального образования Щербиновский район 13 сентября 2020 года и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов на территории муниципального образования Щербиновский район (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений Щербиновского района, отделу Министерства внутренних дел России по Щербиновскому району  (Поливода), отделению надзорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Кошкалда), иным органам и организациям в рамках своей компетенции руководствоваться планом организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов на территории муниципального образования Щербиновский район, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский район  О.Я. Баркан.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район						                  С.Ю. Цирульник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 27.07.2020 № 428

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия

избирательным комиссиям, образованным на территории

муниципального образования Щербиновский район

в реализации их полномочий при подготовке и проведении

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края,

муниципальных выборов на территории

муниципального образования Щербиновский район,

13 сентября 2020 года

| Цирульник Сергей Юрьевич | - | глава муниципального образования Щербиновский район, руководитель рабочей группы. |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Беликова Юлия Сергеевна Волошина Оксана Владимировна Гужова Ирина Владимировна Зленко Юрий Валентинович Кошкалда Виталий Валерьевич Кимлач Татьяна Валентиновна Кочерга Антонина Леонидовна Лунева Ольга Витиславовна Минаева Светлана Александровна Мошуров Александр Викторович Мищенко Андрей Александрович | - - - - - - - - - - - | начальник юридического отдела администрации муниципального образования Щербиновский район; начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Щербиновский район; начальник отдела культуры администрации муниципального образования Щербиновский район; начальник ЛТЦ Щербиновский район межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Тимашевск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию); заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский район; начальник отдела муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район; заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; исполняющий обязанности главы Шабельского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район; глава Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); |
| Недорез Татьяна Николаевна Нестеренко Лилия Ивановна Плахотный Сергей Валерьевич Подолянко Владимир Григорьевич Поливода Юрий Витальевич Савагина Клавдия Владимировна Суполка Юрий Николаевич Терещенко Светлана Васильевна Ткаченко Наталья Сергеевна Филько Юрий Николаевич Ченокалов Дмитрий Александрович Чуднова Елена Александровна Шабельный Павел Иванович Шевченко Наталья Николаевна Щербина Владимир Ильич | - - - - - - - - - - - - - - - | глава Глафировского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); исполняющий обязанности главы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Щербиновский район; глава Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); начальник отдела Министерства внутренних дел России по Щербиновскому району (по согласованию); начальник отдела экономики администрации муниципального образования Щербиновский район; начальник района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети Щербиновский район электрических сетей (по согласованию); начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район; глава Николаевского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); заместитель главы муниципального образования Щербиновский район; глава Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); начальник отделения по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по Щербиновскому району (по согласованию); начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Щербиновский район; исполняющий обязанности главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (по согласованию); начальник отдела по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район. |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район							               О.Я. Баркан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 27.07.2020 № 428

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия

избирательным комиссиям, образованным на территории

муниципального образования Щербиновский район

в реализации их полномочий при подготовке и проведении

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края,

муниципальных выборов на территории муниципального образования

Щербиновский район 13 сентября 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на безвозмездной основе – охраны помещений избирательных комиссий, помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и их информационные ресурсы, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | в период подготовки и проведения выборов | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 2 | Обеспечение охраны помещений участковых избирательных комиссий, проведение мероприятий, направленных на противодействие проникновения в помещения участковых избирательных комиссий не уполномоченных на то лиц, хищения или уничтожения избирательной документации | круглосуточно, начиная со дня получения бюллетеней и до окончания подведения итогов голосования, направления протоколов участковой избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 3 | Принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременному информированию территориальной избирательной комиссии Щербиновская о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | постоянно | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 4 | Принятие незамедлительных мер по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду | постоянно | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей, а также лиц, находящихся под домашним арестом | в период проведения выборов | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 6 | Обеспечение участия сотрудников в проведении совместных с избирательными комиссиями и администрацией муниципального образования Щербиновский район проверок готовности помещений для голосования | по отдельному графику | отдел МВД России по Щербиновскому району |
| 7 | Обеспечение направления уведомления о регистрации гражданина по новому месту жительства в орган регистрации учета граждан Российской Федерации по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если гражданин не снялся с регистрационного учета по прежнему места жительства | в 3-дневный срок | отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Щербиновскому району |
| 8 | Реализация мер, направленных на оборудование помещений для голосования в день проведения выборов металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | в период проведения выборов | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 9 | Осуществление контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования на территории муниципального образования Щербиновский район | в период подготовки и проведения выборов | отделение надзорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю |
| 10 | Обеспечение участия сотрудников в проведении совместных с избирательными комиссиями и администрацией муниципального образования Щербиновский район проверок готовности помещений для голосования | по отдельному графику | отделение надзорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю |
| 11 | Принятие мер к бесперебойному функционированию сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий всех уровней, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | постоянно | ЛТЦ Щербиновский район межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Тимашевск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» |
| 12 | Принятие мер по надежному и бесперебойному электроснабжению Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», комплексов обработки бюллетеней для голосования, избирательных участков и мест размещения избирательных комиссий | в период проведения выборов | филиал ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети Щербиновский район электрических сетей |
| 13 | Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования, избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, комплексы для электронного голосования, а также здания, в котором размещена территориальная избирательная комиссия Щербиновская | в период проведения выборов | отдел по вопросам строительства, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 14 | Разработка плана действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения выборов, проведение учебы с членами участковых избирательных комиссий по выполнению алгоритма действий в случае возникновении чрезвычайных ситуаций | в период подготовки к проведению выборов | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 15 | Направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации списка муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 16 | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов | в период подготовки к проведению выборов | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений Щербиновского района |
| 17 | Обеспечение предоставления сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Щербиновская | в период подготовки и проведения выборов | отдел муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район, отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Щербиновскому району, отдел ЗАГС Щербиновского района управления ЗАГС Краснодарского края, военный комиссариат г. Ейска, Ейского и Щербиновского района, Щербиновский районный суд Краснодарского края |
| 18 | Выполнение требований по обеспечению безопасности информации, в том числе конфиденциальных данных, хранящихся и обрабатываемых в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | постоянно | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 19 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | постоянно | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 20 | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков, организация информирования населения по месту жительства, в трудовых коллективах, через средства массовой информации о законодательстве о выборах, границах избирательных участков, времени и месте голосования, другой информации, связанной с образованием избирательных участков и порядком голосования на них | в установленные законом сроки | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений Щербиновского района |
| 21 | Выделение специально оборудованных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее чем за 30 дней до проведения выборов | главы сельских поселений Щербиновского района |
| 22 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Щербиновская перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, с указанием возможных дней и времени их использования | в период подготовки и проведения выборов | главы сельских поселений Щербиновского района, отдел по распоряжению муниципальной собственностью и имуществом администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 23 | Организация предоставления избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий по проведению выборов (для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи, технического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий, в том числе обеспечивающего применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода) | в период подготовки и проведения выборов | отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений Щербиновского района, отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 24 | При проведении выборов, в том числе для групп избирателей, проживающих (находящихся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют поме5щения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, а также вне помещения для голосования, обеспечение предоставления соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | в период проведения выборов | главы сельских посе-лений Щербинов-ского района, отдел по вопросам строительства, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 25 | Проведение необходимого ремонта зданий, подъездных путей к избирательным участкам | в период подготовки к выборам | главы сельских поселений Щербиновского района |
| 26 | Обеспечение помещения избирательного участка освещением, отоплением (при необходимости) и телефонной связью | в период подготовки и проведения выборов | главы сельских поселений Щербиновского района |
| 27 | Принятие необходимых мер по обеспечению в установленном порядке избирательных участков охранной сигнализацией | в период подготовки к выборам | главы сельских поселений Щербиновского района |
| 28 | Рассмотрение возможности оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными физическими возможностями | в период подготовки к выборам | главы сельских поселений Щербиновского района |
| 29 | Организация и проведение проверок по вопросам готовности помещений избирательных участков к работе | по отдельному графику | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 30 | Создание условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и участия в голосовании граждан в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции |  | главы сельских поселений Щербиновского района, отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 31 | Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта | в период проведения выборов | отдел по вопросам строительства, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 32 | Организация соответствующих мероприятий по культурному и торговому обслуживанию избирателей | в период проведения выборов | отдел культуры администрации муниципального образования Щербиновский район, отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 33 | Обеспечение своевременного рассмотрения обращений, жалоб и заявлений, поступающих от избирателей | постоянно | отдел муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений Щербиновского района |
| 34 | Организация на рабочих местах дежурства сотрудников администрации муниципального образования Щербиновский район для решения вопросов организационно-технического обеспечения голосования | в период проведения выборов | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 35 | Обеспечение резервными пунктами для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы комиссий в имеющихся помещениях | в период подготовки и проведения выборов | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район, отдел по вопросам строительства, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений Щербиновского района |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район							          О.Я. Баркан