|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от _____________ №______ |
| --- | --- |

План

подготовки зонального этапа краевого конкурса

«Во славу Кубани, на благо России»

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта постановления главы | ОК, И.В. Гужова | До 10.10.2014 |  |
| 2 | Разработка положения муниципального этапа краевого конкурса «Во славу Кубани, на благо России» | РОМЦК, И.С. Аникина | До 10.10.2014 |  |
| 4 | Разработка эскизов стендов «Территория подвига Щербиновский район» | Н.Ю. Турицина, Е.В. Жаркова | До 22.10.2014 |  |
| 5 | Разработка макета баннера | РОМЦК, И.С. Аникина | До 22.10.2014 |  |
| 6 | Разработка макета «Звезды Победы Щербиновского района» | В.Ф. Прокопенко | До 20.10.2014 |  |
| 7 | Разработка каталога «Мастера декоративно прикладного и художественного творчества Щербиновского района» | РОМЦК, И.С. Аникина, все руководители учреждений культуры | До 01.11.2014 |  |
| 8 | Разработка рабочего комплекта для жюри и краевого оргкомитета конкурса | РОМЦК, И.С. Аникина | До 01.11.2014 |  |
| 9 | Заказ в рекламном агентстве стендов, баннеров, звезды, раздаточного материала | РОМЦК, И.С. Аникина | До 05.11.2014 |  |
| 10 | Композиционное оформление и монтаж художественной галереи | В.Ф. Прокопенко | 21.11.2014 27.11.2014 | На базе Ейскоукрепленского СДК г. Ейск |
| 11 | Композиционное оформление и монтаж выставки декоративно – прикладного искусства | Т.В. Макаренко | 21.11.2014 27.11.2014 | На базе Ейскоукрепленского СДК г. Ейск |
| Формирование конкурсной программы |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы жюри | ОК, И.В. Гужова | 01-02.11.2014 |  |
| Творческие вопросы |  |  |  |  |
| 13 | Отбор концертных номеров | РОМЦК, И.С. Аникина | 01-02.11.2014 |  |
| 14 | Формирование единого концертного блока | РОМЦК, И.С. Аникина |  |  |
| 15 | Написание сценария | ОК, И.В. Гужова РОМЦК, И.С. Аникина |  |  |
| 16 | Нарезки военной хроники | Отдел молодежи |  |  |
| 17 | Подготовка дикторского текста | РОМЦК |  |  |
| 18 | Запись световой партитуры | ЦНТ |  |  |
| 19 | Запись звуковой партитуры | ЦНТ |  |  |
| 20 | Организация репетиций | ЦНТ |  |  |
| 21 | Изготовление декораций | Руководители всех учреждений культуры |  |  |