|  |  | - УТВЕРЖДАЮ - Глава - муниципального образования - Щербиновский район - ___________________С.Г.Робилко - «_____» ____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в муниципальном образовании Щербиновский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Щербиновский район» | Руководитель МБУ «СИКЦ МО Щербиновский район» А.М. Зверьков | Х | Х | Х |
| 1.1 | Контрольное событие: ежегодное увеличение количества получателей субсидий на 2 крестьянско-фермерских хозяйства |  | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Подготовка, проведение культурно-массовых мероприятий в сфере сельского хозяйства» | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | Х | Х | Х |
| 2.1 | Контрольное событие награждение трудовых коллективов и тружеников сельского хозяйства муниципального образования Щербиновский район |  | 01.10. | 01.10. | 01.10. |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Поддержка сельскохозяйственного производства» |  | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Контрольное событие: предоставление субсидий малым формам хозяйствования в муниципальном образовании Щербиновский район | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | 31.12. | 31.12. | 31.12. |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район,

начальник отдела по вопросам

агропромышленного комплекса

администрации муниципального

образования Щербиновский район 													В.И. Климов