|  |  | - УТВЕРЖДАЮ - Глава - муниципального образования - Щербиновский район - ______________________С.Г. Робилко - «_____» ____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в муниципальном образовании Щербиновский район»

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам АПК администрации МОЩР В.И. Климов | X | 01.01 | 31.12 | X | 4191250 | 3847150 |  | 3799830 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Щербиновский район» | Руководитель МБУ «СИКЦ МО Щербиновский район» А.М. Зверьков | оказание бесплатных консультаций в МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» муниципального образования Щербиновский район»: 2015 г. – 870 ед.; 2016 г. – 880 ед.; 2017 г. – 890 ед.; организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках. 2015 г. – 30 ед.; 2016 г. – 30 ед.; 2017 г. – 30 ед. | 01.01 | 31.12 | 90204050710059611241 | 327360 | 344960 |  | 362240 |  |  |  |
|  | Контрольное событие: ежегодное увеличение количества получателей субсидий на 2 крестьянско-фермерских хозяйства |  | X | X | 31.12 | X | X | X |  | X |  |  | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Подготовка, проведение культурно-массовых мероприятий в сфере сельского хозяйства» | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам АПК администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | количество мероприятий с чествованием трудовых коллективов и тружеников сельского хозяйства, посвященных профессиональным праздникам и памятным событиям, участие делегаций муниципального образования Щербиновский район в проведении краевых мероприятий в области сельского хозяйства: 2015-2017 г. - 4 ед.; охват населения на 2015-2017 г. – не менее 500 чел. | 01.01 | 31.12 | 90204050721014244226 | 267290 |  | 267290 |  | 267290 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1 смотр высокой культуры земледелия по крупным сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам |  |  | 01.05. | 01.07 | 90204050721014244226 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие № 2 подведение итогов уборки урожая |  |  | 01.07 | 01.10 | 90204050721014244226 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие № 3 участие в Кубанской ярмарке |  |  | 01.04. | 01.11. | 90204050721014244226 | 128000 |  | 128000 |  | 128000 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие № 4 доставка участников семинаров (членов личных подсобных хозяйств) в Брюховецкий колледж |  |  | 01.01. | 31.12. | 90204050721014244226 | 29290 |  | 29290 |  | 29290 |  |  |
|  | Контрольное событие: награждение трудовых коллективов и тружеников сельского хозяйства муниципального образования Щербиновский район |  | X | X | 31.12 | X | X |  | X |  | X |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Поддержка сельскохозяйственного производства» | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам АПК администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | производство мяса в малых формах хозяйствования: 2015 г. - 2,697 тыс. т; 2016 г. – 2,778 тыс. т; 2017 г. – 2,861 тыс. т; производство молока в малых формах хозяйствования: 2015 г. – 5,663 тыс. т; 2016 г. – 5,833 тыс. т; 2017 г. – 6,008 тыс. т; производство овощей в малых формах хозяйствования: 2015 г. – 3,099 тыс. т; 2016 г. – 3,192 тыс. т; 2017 г. – 3,288 тыс. т. | 01.01 | 31.12 | 90204050737055810242, 90204050736091242221, 90204050736091244340, 90204050736091121213, 90204050736091121211, 90204050736165244226, 90204050736009810242 | 3596600 |  | 3234900 |  | 3170300 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Щербиновский район в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам |  |  | 01.01 | 31.12 | 90204050736009810242 | 2834800 | 2452500 |  | 2181900 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие № 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Щербиновский район | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам АПК администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | производство мяса в малых формах хозяйствования: 2015 г. - 2,697 тыс. т; 2016 г. – 2,778 тыс. т; 2017 г. – 2,861 тыс. т; производство молока в малых формах хозяйствования: 2015 г. – 5,663 тыс. т; 2016 г. – 5,833 тыс. т; 2017 г. – 6,008 тыс. т; производство овощей в малых формах хозяйствования: 2015 г. – 3,099 тыс. т; 2016 г. – 3,192 тыс. т; 2017 г. – 3,288 тыс. т. | 01.01 | 31.12 | 90204050736091242221, 90204050736091244340, 90204050736091121213, 90204050736091121211 | 505300 | 525300 |  | 525300 |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие №3 Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Щербиновский район |  |  | 01.01 | 31.12 | 90204050736165244226 | 74400 | 7500 |  | 73700 |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие №4 Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Щербиновский район в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ |  |  | 01.01 | 31.12 | 90204050737055810242 | 182100 | 182100 |  | 389400 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  | Контрольное событие: предоставление субсидий малым формам хозяйствования в муниципальном образовании Щербиновский район | Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник отдела по вопросам АПК администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Климов | X | X | 31.12 | X | X | X |  | X |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образованиями

Щербиновский район,

начальник отдела по вопросам

агропромышленного комплекса

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                              В. И. Климов