| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 20.12.2022 | № 927 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

Об утверждении Плана мероприятий

по улучшению условий и охраны труда

в организациях муниципального образования

Щербиновский район на 2023-2025 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования Щербиновский район, на основании перечня мероприятий подпрограммы «Улучшение условий труда и охраны труда» постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1036 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края», в целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а также улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды охраны труда в организациях муниципального образования Щербиновский районпостановляю:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях муниципального образования Щербиновский район на                       2023-2025 годы (прилагается).

2.Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район         (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Щербиновский район                     В.А. Савину.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                               В.А. Савина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 20.12.2022 № 927

ПЛАН

мероприятий по улучшению условий и охраны труда

в организациях муниципального образования Щербиновский район

на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 2.Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствовании лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда, у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Щербиновский район |  | - |  | 2023-2025 годы | ГКУ КК «Центр занятости населения Щербиновского района» |
| 2.2. | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный Фонд России (далее – СФР) |  | - |  | 2023-2025 годы | отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Щербиновский район, ГКУ КК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию), структурное подразделение территориального органа Социального Фонда России (далее – СФР) (по согласованию),ООО «Редакция газеты «Щербиновский курьер» |
| 2.3. | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |  | - |  | 2023-2025 годы | работодатели Щербиновского района |
| 2.4. | Организационно-техническое обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования Щербиновский район (далее – МВК) |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 2.5. | Разработка программы «нулевого травматизма», рекомендуемой для внедрения в организациях муниципального образования Щербиновский район |  | - |  | 2023-2025 годы | работодатели Щербиновского района |
| 2.6. | Проведение процедуры оценки профессиональных рисков организациями муниципального образования Щербиновский район |  | - |  | 2023-2025 годы | работодатели Щербиновского района |
| 2.7. | Обеспечение создания и функционирования в организациях муниципального образования Щербиновский район системы управления охраной труда |  | - |  | 2023-2025 годы | работодатели Щербиновского района |
| 2.8. | Организация проведения ежемесячных (ежеквартальных) Дней охраны труда в организациях Щербиновского района |  | - |  | Ежемесячно (ежеквартально) | работодатели Щербиновского района |
| 2.9. | Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |  | средства работодателей |  | постоянно | работодатели Щербиновского района |
| 2.10. | Обеспечение своевременного и качественного проведения предварительных, периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда |  | средства работодателей |  | постоянно | работодатели Щербиновского района, ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ Министерства здравоохранения Краснодарского края» |
| 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Координация проведения на территории муниципального образования Щербиновский район в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей-индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве и обучению работников по использованию/применению средств индивидуальной защиты |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 4. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования Щербиновский район в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях муниципального образования Щербиновский район |  | - |  | 2023-2025 годы | работодатели Щербиновского района |
| 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование населения, работников и работодателей Щербиновского района о наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через средства массовой информации, в том числе через интернет-сайты. |  | - |  | 2023-2025 годы | отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район, территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах (по согласованию), межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования Щербиновский район (по согласованию), ГКУ КК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию), ООО «Редакция |
| 5.2. | Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании Щербиновский район, с участием представителей администрации муниципального образования, надзорных органов, профсоюзов, работодателей |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 5.3. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 5.4. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края», «Я выбираю безопасный труд» (конкурс детских рисунков), за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 5.3. |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 5.5. | Организация и проведение краевого месячника «Безопасный труд» в различных отраслях экономики Щербиновского района |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения» Щербиновского района (по согласованию) |
| 5.6. | Организация и проведение совещания, посвященного Всемирному дню охраны труда |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район(социальные вопросы), ГКУКК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию),территориальный совет профсоюзов организаций муниципального образования Щербиновский район, объединения работодателей Щербиновского района (по согласованию),работодатели Щербиновского района |
| 5.7. | Информирование работодателей об экономической целесообразности эффективных мер по охране труда для получения части страховых взносов на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |  | - |  | постоянно | отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Щербиновский район, ГКУ КК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию), структурное подразделение территориального органа Социального Фонда России (далее – СФР) (по согласованию),ООО «Редакция газеты «Щербиновский курьер» |
| 6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |  | - |  | 2023-2025 годы | Администрация муниципального образования Щербиновский район |
| 6.2. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий соглашений и коллективных договоров по охране труда в организациях Щербиновского района |  | - |  | постоянно | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район (социальные вопросы), ГКУ КК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию), работодатели Щербиновского района |
| 6.3. | Внесение на рассмотрение районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросов соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих вопросы регулирования социально-трудовых отношений (включая вопросы неформальной занятости, задолженности по заработной плате, осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) |  | - |  | 2023-2025 годы | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район(социальные вопросы), отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район, главы сельских поселений, ГКУКК «Центр занятости населения Щербиновского района» (по согласованию),территориальный совет профсоюзов организаций муниципального образования Щербиновский район,объединения работодателей Щербиновского района (по согласованию),работодатели Щербиновского района |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                                        В.А. Савина